江海区城市管理和综合执法局

2021年度环卫专项绩效评价报告

主管部门：江门市江海区城市管理和综合执法局

绩效评价项目：2021年度财政支出项目环卫专项项目

评价合作机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

二〇二二年十月

目  录

一、项目基本情况	1

(一) 项目立项背景。	1

(二) 资金管理及使用情况。	4

(三) 绩效目标设置情况。	5

二、绩效评价及指标评分	6

(一) 绩效自评开展情况。	6

(二) 重点绩效评价及指标评分分析。	7

三、项目主要成效	13

(一) 环卫一体化改革持续推进运行，促进清扫保洁水平提升。	13

(二) 垃圾分类处理链条逐步完善，基本实现垃圾减量化、无害化、资源化。	14

(三) 督导考评工作落地见效，巩固生活垃圾分类示范片区建设成果。	15

四、存在的主要问题	16

(一) 环卫作业精细化管理不足，合美公司履职不到位。	16

(二) 专项资金投入不足，服务费用支付不及时。	20

(三) 绩效主体意识不强，绩效管理粗放。	21

五、相关建议	22

(一) 压紧压实各方责任，深入推进环卫一体化改革。	23

(二) 强化资金保障，确保服务费用按时支付。	24

(三) 合理设置绩效指标，提高绩效自评工作质量。	24

六、附件	26

附件1：环卫专项项目绩效评价指标体系及得分情况	26

为落实预算管理和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)的精神，依照《江门市江海区人民政府关于印发<江海区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（江海府函〔2020〕59号）等相关政策文件，江海区财政局（以下简称“区财政局”）于2022年8月，组织绩效评价小组对江海区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）2021年环卫专项资金项目开展绩效评价，专项资金共10000万元。具体情况如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景。

为深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院的决策部署和省、市工作部署，坚持高位推进，党建引领，结合打赢污染防治攻坚战、创全国文明城市等工作要求，江海区致力于加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，为江海区生态文明建设和经济社会可持续发展注入强劲后力，切实增强人民群众获得感和幸福感。2021年，根据《关于印发江门高校区（江海区）环卫一体化实施方案的通知（江高办〔2021〕10号）、关于新建建筑垃圾消纳场的请示（流水号：18134218）》等政策文件，区城管局推行环卫专项项目。

### 1.组织架构及职责分工。

根据《江门市江海区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区城管局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，本次环卫专项主要由区城管局属下事业单位江海区生活垃圾分类事务中心具体组织实施。

### 2.项目主要内容。

2021年环卫专项资金项目主要包括环卫一体化项目、生活垃圾处理项目、餐厨垃圾收运处置服务项目、垃圾填埋场配套设施管养项目、2021年留用地租金项目、建筑废料消纳场项目等六个子项。

（1）环卫一体化改革项目。根据《高新区（江海区）联席会议纪要》（〔2020〕19号）和《关于印发江门高新区（江海区)环卫一体化实施方案的通知》（江高办〔2020〕10号)，项目由江门市江海区人民政府（下称“区政府”)直接授权江门市高新技术工业园有限公司及属下公司（江门市合美环境服务有限公司，以下简称“合美公司”）进行运营，将全区各项环卫保洁作业项目整合一体，实行“一把扫帚扫到边”，彻底解决辖区目前管理保洁职能分散交叉问题，从而形成环卫作业区域的“全覆盖”，确保辖区市容环境整体状况良好。项目授权运营年限为8年，即从2020年10月15日至2028年10月14日。全区综合保洁面积为1368.942万平方米，综合服务单价为 12.7 元/㎡·年。每年所需服务费由区、街、村按照“三级共担、村街固化、区级补齐”的原则进行分担，村（居）费用由街道负责归集，归集到区城管执法局专户后统一支付给运营单位。

（2）餐厨垃圾收运处置服务项目。根据《关于委托江门城市管理和综合执法局开展餐厨垃圾收运处置政府购买服务的函》（江城管函〔2020〕135号）、《江门市区餐厨垃圾收运处置政府购买服务项目政府采购合同书（服务类）（300DPI）》，项目采取政府购买服务的方式选择收运处置运营单位，最终确定江门绿源环保有限公司（以下简称“绿源公司”）为蓬江区、江海区、新会区餐厨垃圾收运处置服务商，负责对各区餐厨垃圾收集点的餐厨垃圾进行回收、运输、处理，项目运营期限为三年，餐厨垃圾收运处置服务费为380.00元/吨。

（3）垃圾填埋场配套设施管养项目。根据《旗杆石生活垃圾卫生填埋场特许经营权BOT项目特许经营协议》（以下简称《特许经营协议》），江门市将投资、融资、建设、运营和维护，移交填埋总库容约2254 万立方米的旗杆石生活垃圾卫生填埋场。生活垃圾处理服务项目、垃圾填埋场配套设施管养项目以及留用地租金项目，均与之相关。

（4）生活垃圾处理服务项目。江海区垃圾运送到旗杆石生活垃圾填埋场后，根据被项目公司接收的垃圾数量，依照《江海区垃圾供应与结算合同》和《特许经营协议》规定计算垃圾处理服务费。

（5）2021年留用地租金项目。根据《江门市城市管理和综合执法局会议纪要（〔2019〕19号）》，为妥善处理历史遗留问题，参照蓬江区同类用地的租金水平并考虑留用地的特殊用途，旗杆石生活垃圾卫生填埋场项目征地涉及的棠下镇莲塘村、杜阮镇亭园村留用地租金由2元/平方米/月调整到3元/平方米/月，调整期限从2019年1月1日起至2022年12月31日止，共4年。每年租金按照蓬江区、江海区、新会区生活垃圾进场量总量占比计算支付。

（6）建筑废料消纳场补贴项目。建筑废料消纳场建设单位是工业园公司，建设规模为6660平方米，可周转容纳15000立方建筑垃圾。根据区政府2018年关于《关于新建建筑垃圾消纳场的请示（流水号：18134218）的批复》，每年对该项目补贴20万元，暂定三年。

## （二）资金管理及使用情况。

### 年初预算安排情况。

2021年环卫工作专项经费主要用于环卫一体化项目服务经费、生活垃圾处理经费、餐厨垃圾收运处置服务经费、垃圾填埋场配套设施管养经费、2021年留用地租金、建筑垃圾消纳场补贴经费。2021年环卫工作专项经费的预算规模为10000万元，未进行预算调整。各子项目年初预算安排情况详见表1-1。

表1-1 各个项目预算安排情况（单位：万元）

| 项目内容 | 年初预算 | 实际支出 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环卫一体化项目服务 | 8896.00 | 8844.97 | 99.43% |
| 生活垃圾处理 | 700.00 | 783.93 | 111.99% |
| 餐厨垃圾收运处置服务 | 300.00 | 316.79 | 105.59% |
| 填埋场配套设施管养 | 8.00 | 3.73 | 46.63% |
| 2021年留用地租金 | 31.00 | 30.15 | 97.26% |
| 建筑垃圾消纳场补贴 | 20.00 | 20.00 | 100% |
| 合计 | 9955.00 | 9999.56 | 100.45% |

### 预算执行情况。

2021年环卫工作专项经费实际到位10000万元，实际支出9999.56万元，整体预算执行率为100%。各子项目资金的具体执行情况详见表1-2。

表1-2 各项目的预算具体支出情况（单位：万元）

| 具体项目 | 支出内容 | 支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 环卫一体化项目 | 2021年12月至2021年9月环卫一体化服务费 | 8844.97 |
| 生活垃圾处理 | 2021年2月至2021年10月生活垃圾处理费 | 783.93 |
| 餐厨垃圾收运处置服务 | 2021年8月至2021年9月餐厨垃圾收运处置服务费 | 316.79 |
| 垃圾填埋场配套设施管养 | 2021年第一、二季度旗杆石垃圾填埋场配套设施管养费 | 3.73 |
| 2021年留用地租金 | 2021年度棠下镇莲塘村及杜阮镇亭园村留用地租金 | 30.15 |
| 建筑垃圾消纳场补贴 | 2021年度建筑消纳场补贴资金 | 20.00 |
| 合计 |  | 9999.56 |

## （三）绩效目标设置情况。

依照《关于下达2021年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知》（江海财会〔2021〕26号）等相关政策文件，区城管局对2021年江海区环卫专项资金项目设置了绩效目标，编制了绩效指标。项目的年度总体目标为“全域推进高新区（江海区）环卫一体化改革，实现‘一把扫帚扫到边’，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，不断改善辖区城乡卫生条件和人居环境”。围绕2021年江海区环卫专项资金项目开展情况，区城管局设置了产出、效益以及满意度指标3个一级指标、8个二级指标和10个三级指标。项目年初绩效指标设置情况详见表1-3。

表1-3 项目年初设置绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主次干道机械化清扫率 | ≥95% |
|  |  | 每月清扫、中转运输生活垃圾1万吨以上 | ≥100% |
|  | 质量指标 | 月度考评75分以上 | ≥90% |
|  | 时效指标 | 生活垃圾清运及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现垃圾减量化、资源化 | 100% |
|  | 社会效益 指标 | 生活垃圾分类培训场次 | 5场以上 |
|  |  | 生活垃圾分类宣传活动场次 | 5场以上 |
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾有效处理率和无害化处理率 | ≥100% |
|  | 可持续影响 指标 | 市民对生活垃圾分类知识知晓率 | ≥90% |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

# 二、绩效评价及指标评分

本次绩效评价工作分为城管局绩效自评和评价小组重点绩效评价两个阶段开展。

## 绩效自评开展情况。

区城管局根据区财政局相关要求，开展了2021年环卫专项资金项目绩效自评工作。依照《项目单位绩效自评指标表》，区城管局对项目实施了绩效自评，项目绩效指标全部达标，根据项目单位自评报告，自评得分为100分。城管局在自评报告结尾进行经验总结为：环卫作业实行市场化运作，生活垃圾的清扫、收集和运转由专业的环卫企业负责，生活垃圾的收运实行城乡统筹；实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，虽无短期经济效益，却是社会长期文明水平的重要体现；推行垃圾分类，关键是要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成；要加强引导、因地制宜、持续推进，把工作做细做实，持之以恒抓下去，久久为功。

表2-1 项目单位自评得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理水平 | 财务管理制度 | 5 | 5 |
|  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | 10 |
|  | 资金使用的合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理水平 | 项目管理情况 | 6 | 6 |
|  | 项目完成情况 | 9 | 9 |
|  | 项目实施与改进情况 | 5 | 5 |
| 项目开展绩效 | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | 10 |
|  | 绩效目标的完成程度 | 40 | 40 |
| 自评组织工作 | 自评工作质量 | 5 | 5 |
|  | 自评工作态度 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 100 | 100 |

## 重点绩效评价及指标评分分析。

评价小组在区城管局绩效自评工作的基础上，根据项目政策、管理制度以及预算绩效管理等相关规定和要求，结合区城管局的职能职责和项目实际，开展重点绩效评价工作。评价思路、工作开展情况及指标评分分析如下：

### 评价思路。

本次绩效评价，以全过程预算绩效管理为理念，以资金分配、管理和使用为核心，重点围绕项目决策、项目管理和项目绩效等方面，结合2021年公路养护专项项目实际情况和专项经费管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“资金管理水平”（20分）、“项目管理水平”（20分）、“项目开展绩效”（50分）、“自评组织工作”（10分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设10个二级指标。

评价小组在构建指标体系的基础上，采取查阅资料、抽样审核、现场访谈交流等方法，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的管理情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

### 评价期间及过程。

评价期间：本次评价时间范围2021年度，项目为跨年度项目，根据评价情况需要适当追溯至2020年度，评价基准日为2021年12月31日。

评价过程：评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，通过审查政策文件、会议纪要、项目管理制度、合同、账簿、记账凭证、原始凭证、和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况，并串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，对全过程业务管理流程进行追踪，通过数据比较分析，评价相关绩效目标的实现程度。

同时评价小组组织现场座谈会议，与江海区地方生活垃圾事务中心等项目负责人进行了面对面访谈，深入调查研究项目管理情况与绩效结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。

### 评价结果分析。

本次重点绩效评价评分结果为85.5分，绩效评级为“良”。其中“资金管理水平”指标得分18.5分；“项目管理水平”指标得分15.5分；“项目开展绩效”指标得分44.5分；“自评组织工作”指标得分7分（详见表2-2，项目绩效评价具体评分结果详见附件1）。

表2-2 2021年环卫项目绩效评价指标体系框架及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理水平 （20分） | 财务管理制度 | 5 | 5 | 100% |
|  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | 9 | 90% |
|  | 资金使用的合理性 | 5 | 4.5 | 90% |
| 项目管理水平 （20分） | 项目管理情况 | 6 | 5 | 83% |
|  | 项目完成情况 | 9 | 7 | 78% |
|  | 项目实施与改进情况 | 5 | 3.5 | 70% |
| 项目开展绩效 （50分） | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | 6.5 | 65% |
|  | 绩效目标的完成程度 | 40 | 38 | 95% |
| 自评组织工作 （10分） | 自评工作质量 | 5 | 3 | 60% |
|  | 自评工作态度 | 5 | 4 | 80% |
| 合计 | —— | 100 | 85.5 | 86% |

（1）“资金管理水平”指标评分分析。

该项指标总分20分，得分18.5分，扣1.5分。

①“资金管理及制度落实情况”指标扣1分。主要问题:一是根据《江门高新区（江海区）环卫一体化项目授权运营协议书》，服务管理费用采取按月结算付款，根据2021年环卫专项收支明细账，目前仅支付了2021年12月至2021年9月环卫一体化服务费，与合同有所出入，餐厨垃圾处理费、生活垃圾处理费也存在未及时支付的情况，考虑到经费紧张，扣0.5分。二是财务专家现场查阅账簿，部分发票背后缺少经办人和证明人签名，会计核算规范性有待加强，扣0.5分。

②“资金使用的合理性”指标扣0.5分，主要问题：未详细说垃圾填埋场配套设施管养费的计算依据，资金测算不够合理，总体支出合理性有待提升，扣0.5分。

（2）“项目管理水平”指标评分分析。

该项指标总分20分，得分15.5分，扣4.5分。

①“项目管理情况”指标扣1分，主要问题：一是该项目虽明确了项目总目标、阶段目标、本年度、季度工作内容和技术要求、工作进度安排，但缺少月度的工作内容和进度安排，扣0.5分。二是项目单位提供了《江门市江海区城市管理和综合执法局财务管理办法（修订稿）》，该项文件包含《日常管理制度》《预决算管理制度》《支出管理制度》《资产管理制度》，但仍缺少《政府采购制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》。区垃圾分类事务中心提供了物资采购、使用流程图，但未形成规章制度。综上，项目制度不够健全，扣0.5分。

②“项目完成情况”指标扣2分，主要问题：一是项目单位主要对环卫一体化项目的实施情况进行了表述，未对其他5个子项目的当年完成的具体内容进行说明，表述不够清晰完整，扣1分。二是未提供垃圾填埋场配套设施管养费、2021年留用地租金和2021年建筑消纳场补贴资金三个项目检查验收材料，扣1分。

③“项目实施与改进情况”扣1.5分，主要问题：一是根据《2021年江海区财政支出项目预算绩效专家评分及评审意见表》，年初项目单位提交的实施方案中缺少月度的工作内容和进度安排，未见整改，扣0.5分。二是上一年度存在的“环卫保洁效果仍有待提升”问题，2021年项目单位通过开展垃圾分类宣传等方式提升环卫保洁效果，所抽取的《江门高新区（江海区）环卫一体化项目第三方考评服务月检报告》（2021年12月）等报告显示，仍存在一线作业人员紧缺、保洁时间内无人保洁、垃圾清理不及时等问题，环卫保洁效果仍有待提升，扣0.5分。三是针对上一年度存在的“资金使用管理粗放”问题，2021年度环卫专项部分绩效目标科学性、合理性不足，绩效管理仍有待加强，扣0.5分。

（3）“项目开展绩效”指标评分分析。

该项指标总分50分，得分44.5分，扣5.5分。

①“评价指标体系和评价标准的科学性和合理性”指标扣3.5分，主要问题：一是项目指标包含产出指标、效益指标和满意度指标，均属于定量指标范畴，缺少定性指标，扣1分。二是个性化指标未涵盖所有子项目，如未针对“餐厨垃圾收运处置费”项目设置评价指标，项目指标不能全面体现项目核心产出和效益,绩效指标合理性需进一步提升，扣1分。三是部分指标值设置不合理，“月度考评75分以上”的产出质量指标值偏低，扣0.5分。四是“生活垃圾清运及时率≥90%”评价依据不明确，该指标的佐证材料——《江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场运营报告》（2021年1月—12月），仅有每日进场垃圾处理量的数据，没有体现生活垃圾清运及时率到达90%以上的分析内容。此外，根据广东省建筑设计研究院有限公司、江门市环境卫生协会的考评监管报告，以及区垃圾分类事务中心关于环卫一体化项目的考评通报情况，抽查区域时常出现垃圾清运不及时问题。目前该指标缺乏有力的数据佐证全区生活垃圾做到“日产日清”，建议进一步明确量化该指标的评价标准，扣0.5分。五是垃圾分类调查问卷中，未明确界定市民对“生活垃圾分类知识知晓率”、“群众满意度”的计分模型和方法，座谈现场项目单位回应“基本满意以上均记为满意”，该计分方式也缺乏合理性，也未提供相应的分析报告，扣0.5分。

②“绩效目标的完成程度” 指标扣2分，主要问题：一是垃圾分类调查问卷中未明确市民对生活垃圾分类知识知晓率的计算方法，也未提供相关报告，因此不能准确判断市民对生活垃圾分类知识知晓率是否≥90%，扣1分。二是垃圾分类调查问卷中，未明确界定群众满意度计分模型和方法，座谈现场项目单位回应“基本满意以上均记为满意”，该计分方式也缺乏合理性，也未提供群众满意度分析报告，因此不能准确判断群众满意度是否≥90%，扣1分。

（4）“自评组织工作”指标评分分析。

该项指标总分10分，得分7分，扣3分。

①“自评工作质量”指标扣2分。主要问题：自评报告表及附件材料的内容不准确、不完整，无法详尽地描述项目的实际情况。如生活垃圾分类培训场次实际为8场，自评报告却粗略的表述为5场以上，生活垃圾分类宣传活动场次实际为5场也表述为5场以上，不利于反映项目实际完成情况，不利于进行事前、事后的对比分析；垃圾分类调查问卷无法有力说明群众满意度以及市民对生活垃圾分类知识知晓率≥90%；“生活垃圾清运及时率≥90%”评价依据不明确，项目管理制度不健全等，扣2分。

②“自评工作态度”指标扣1分。主要问题：一是项目单位自评总结经验，并提出未来改进的工作意见和建议，但内容主要围绕环卫一体化项目展开，未涵盖本年度环卫专项的全部工作内容，扣0.5分。二是项目为跨年度项目，但自评报告表中“上年度评价后改进措施”一栏内容均为2020年度绩效评价报告中的专家建议，未见项目单位对于整改情况的阐述，扣0.5分。

# 三、项目主要成效

## 环卫一体化改革持续推进运行，促进清扫保洁水平提升。

一是清洁作业设备投入增加，环卫机械化作业水平提升。按照《环卫一体化授权协议书》，合美公司需要制定切实可行的资产配置方案，在8年运营期内需投入至少8000万元的全新环卫作业的机械设备及管理设备（含环卫管理系统、基础设施改造等）。根据环卫作业车辆信息表，合美公司2021年新配备了3辆洒水车，2辆中清扫车，以及1辆养护车、1辆护栏车。提高了环卫作业的机械化程度。

二是智慧环卫平台启动运行，环卫智能化管理水平提升。据调研，合美公司已于2021年7月建成智慧环卫指挥中心并投入使用，目前129辆中大型车辆、442辆小型电动环卫运转车、43个生活垃圾分类转运站以及相关日常操作规范已全部接入该系统。通过物联网、移动互联、大数据分析等手段相结合，初步实现了环卫工作基础数据“数字化”、环卫作业“信息化”、监督考核“实时化”，切实推动环卫服务工作提质增效。

## 垃圾分类处理链条逐步完善，基本实现垃圾减量化、无害化、资源化。

结合《合美公司2021年垃圾分类工作总结》以及现场调研情况，合美公司以垃圾分类“全链条运转”为中心，推进生活垃圾分类收集以及运输的工作。

一是开展前端垃圾分类宣传和督导工作。通过作业车的垃圾分类标识加强宣传教育，扩大宣传覆盖范围，面向全辖区各街道广泛宣传，持续开展垃圾分类进社区进广场等宣传活动。截止2021年11月底，区城管局联合合美公司、街道及社区和村委进行垃圾分类宣传活动42次。

二是规范中端分类收运。第一，按照服务半径120米设置垃圾分类收集点，每个收集点设置一套二分类或四分类收集容器，目前江海区全辖区超七百个分类收集点，供居民日常分类投放垃圾使用。第二，采用“专车专运”、“车桶一色”的运输模式，根据各片区地域及人员分布的不同特点配备四分类垃圾收集车。四分类垃圾转运车共计400台，确保密闭无渗漏无二次污染运输。

三是完善末端处理设施。合美公司在处理终端设施上设置了厨余垃圾临存点、有害垃圾集散点，大件垃圾临存点及建筑垃圾堆放点等，对不同类别的垃圾进行集中处理。2021年9月30日，合美公司建成大件垃圾处理中心并正式投入使用，通过应用机械化设备对大件垃圾进行粉碎处理，作业过程中进行分类处理，截止2021年12月9日，处理大件垃圾176.23吨。

## 督导考评工作落地见效，巩固生活垃圾分类示范片区建设成果。

图3-1 2021年环卫一体化项目月度综合考评得分

据调研，各街道生活垃圾分类示范片区的第三季度得分较第二季度均有所上升，总体排名靠前。其中，江南街道得分最高，2021年第三季度得分为79.9分，位列全市第一类示范片区第二名。礼乐街道和外海街道位列全市第二类示范片区前两名。为巩固生活垃圾分类示范片区建设成果，区城管局主要开展了以下工作：

一是考评工作常态化。服务考评采取“不定期检查+周检+月检”的形式，区城管局全年共组织开展周检33次，月检11次，2021年环卫一体化项目综合考评平均得分为86.02分。同时结合一体化运营标准，对标检查考评要求，确保考评结果运用，对整改问题以“清单交办”、“现场督办”等方式，督促合美公司按时“销号”。全年专项督查累计出动168人次，发现问题336宗，限期整改336宗。

二是安全监管常态化。切实履行安全生产“一岗双责”责任制，坚持“每月一检，每季度大检，节假日前必检”的检查制度，“飞行检查”、“回头看”双结合，全年组织安全生产检查14场次，发现安全隐患16处，限期整改16处，整改率100%。

三是组织垃圾分类系列主题活动。2021年累计开展生活垃圾分类培训8场、生活垃圾分类宣传活动5场，完成年初设定预期目标。有利于推进环卫作业规范化、标准化，提升民众垃圾分类知晓率和参与率，推动垃圾分类全民普及。

# 四、存在的主要问题

2021年环卫专项虽然取得了一定的成效，但本次绩效评价发现，该项目在资金管理、项目管理、项目开展绩效、自评组织工作方面均存在问题和不足，实施效果有待提高。具体情况如下：

## 环卫作业精细化管理不足，合美公司履职不到位。

在清扫环节，合美公司履职不到位主要表现为环卫保洁工作不及时、不到位。在垃圾收集运输环节，合美公司履职不到位主要表现为分类设施管护精细化不够，垃圾未完全实现分类运输，仍存在不同程度的“混收混运”现象。具体情况如下：

图4-2 礼乐街道第四季度扣分项目占比情况

图4-1 外海街道第四季度扣分项目占比情况

图4-3 江南街道第四季度扣分项目占比情况

第一，根据环卫一体化项目月检考评情况通报情况（2021年1月至9月），每月所抽查区域均暴露出不同程度的垃圾清理不及时、环卫保洁不到位问题。特别是小广告屡禁不止，每月均出现但未及时清理。第二，综合第三方考评服务月检情况（2021年10月-12月），外海街道、礼乐街道以及江南街道第四季度重点扣分项目基本一致。总体上每月扣分占比最高的三项依次是“综合清扫与保洁”。“各类垃圾清运”和“园林绿化、水域保洁”板块次之。由于综合清扫与保洁范围较广，该项扣分占比高居不下，各街道一直都保持在50%以上，主要表现在二、三级道路保洁时间不足、保洁时间内无人保洁、路边垃圾未及时清理等。比较各街道的扣分项还发现，在“市容整理”方面，外海街道该项扣分占比最低，除11月扣分占比为1%外，其他两个月份均未扣分；江南街道扣分占比最高，连续三月扣分占比均是5.20%，主要表现在街道各社区中多处可视范围内张贴有明显牛皮癣与小广告未清理。第三，合美公司提供的环卫应急保障预案比较简单。此外，未依照《环卫一体化授权协议书要求》提交安全总结。第四，据调研，运营单位已配备了专门的分类运输辆车进行试点分类运输，但目前未完全实现分类运输。

环卫保洁工作不到位、垃圾分类推进效果不明显的主要原因如下：

一是环卫作业人员配备不足。根据《江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案》要求，运营服务期内，合美公司须按作业时间、劳动定额和作业质量等要求配足不少于1500人（含临时应急人员)工作人员，以保证本项目作业顺利进行。评价小组抽查2021年12月20日上班情况发现，合美公司当天共计安排人员1444人，未满意人员数量要求。结合环卫一体化项目月检考评情况通报情况（2021年1月至9月）发现，高新片区有三次被抽查出人手不足问题。由于该问题迟迟未被解决，高新片区如连海路、清澜路、辉路、江睦路等保洁巡查不到位情况时有发生。这在一定程度影响了全区的市容环境卫生质量。

二是环卫作业人员培训效果不佳。《2021年高新区（江海区）环卫一体化项目第三季度运行情况报告》显示：“各区域的一线环卫工人虽进行针对性的培训教育，但大部分职工对于环卫一体化项目的服务内容和质量标准尚未准确熟悉或严格执行，一定程度上影响保洁的质量和效果。同时，部分人员对新购置的环卫车辆和设备设施操作不够熟练，一体化环卫作业有待进一步提高。”

三是环卫配套设施建设滞后。根据《江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案》要求，工业园公司必须具有其管理手段、平台和系统。须结合本地化特色考核制度以及实际需求，开发相关统计和数据分析报表，从而有效的建立环卫工作规范化管理长效机制。智慧环卫系统要求在合同签订后6个月内全部构建完成，并接入江海区数字城管系统，做到数据共享、可随看随查。据《2021 年高新区（江海区）环卫一体化项目第三季度运行情况报告》，工业园公司实际于2021年7月才建成智慧环卫指挥中心并投入使用，完成时间较计划延后了两个多月。生活垃圾分类转运站升级改造以及大件垃圾处理中心建设进度缓慢问题也在一定程度上影响了垃圾分类中端收运，进而影响了垃圾分类精细化管理。

四是宣传督导力度不够，垃圾分类推进效果不明显。首先，主要体现为主管部门对环卫一体化运营单位督导力度不足。根据所抽查的第三方考评报告（2021年10月-12月），部分扣分点的扣分占比虽有下降，但整改力度仍有待加强。也有少部分反复督促整改，但仍未执行的情况。如高新片区有三次被抽查出人手不足问题，主管部门多次督促其整改后，仍未整改。其次，居民垃圾分类习惯意识不强，垃圾分类习惯一时难以养成，这对垃圾收集工作造成了一定困难，因此对于市民的宣传引导仍要加大力度。

## 专项资金投入不足，服务费用支付不及时。

通过查阅项目台账等相关材料发现，合美环境、绿源公司等运营服务商已完成2021年度工作内容，按区垃圾分类事务中心2021年度的工作计划，应按月支付当年度1月至11月的服务费用，12月份的服务费用进入下一年度结算。实际上，2021年未按时支付的服务费有：2021年10月至11月的环卫一体化服务费、餐厨垃圾收运处置服务费、2021年11月的生活垃圾处理费。根据《关于支付江门绿源环保有限公司2020年8月至2021年1月餐厨垃圾收运处置费用的通知（江城管通〔2021〕42号）》，2020年餐厨垃圾收运处置服务费同样存在未及时支付问题，这对绿源公司的正常运营造成了一定影响。据调研，环卫一体化项目年服务运营费约1.73亿。按照“三级共担、村街分担、区级补齐”的原则，街道和村居每年需分担6000万左右，剩下的1.12亿由区级承担。财政每年实际下达的区级经费只有80%左右。各级资金紧张，因此每年都存在资金缺口。

## 绩效主体意识不强，绩效管理粗放。

一是绩效目标内容填报不完整,评价指标覆盖不全面。第一，环卫专项的年度总体目标是实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，但生活垃圾分类收运情况未在绩效目标中有所体现。第二，2021年度环卫专项包含6个子项目，区城管局主要对环卫一体化项目设置了评价指标，个性化指标未涵盖所有子项目，如未针对“餐厨垃圾收运处置费”设置评价指标。根据《江门市区餐厨垃圾收运处置政府购买服务项目政府采购合同书（服务类）（300DPI）》，餐厨垃圾收运处置费采取按效付费等方式付款，但项目未对江海区餐厨垃圾收运处置的考核情况设置评价指标，未能体现该项目的核心产出和效益情况。第三，项目未设置定性指标，未能完整清晰地展现项目的产出和效益。

二是部分评价标准模糊，缺少量化的模型和换算方法。垃圾分类调查问卷未明确界定市民对“生活垃圾分类知识知晓率”、“群众满意度”的计算模型和方法。据调研，区生活垃圾分类事务中心统计时将“基本满意以上均记为满意”，该统计方法比较笼统，满意度调查结果的有效性难以体现。此外，未对调查问卷进行进一步的分析，未形成问卷调查报告，难以充分发挥满意度调查的应用价值。“生活垃圾清运及时率≥90%”也存在类似的问题。根据《江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案》要求，生活垃圾清运需做到“日产日清”，最长的停留时间不得超过12小时。但根据广东省建筑设计研究院有限公司、江门市环境卫生协会的考评监管报告，以及区垃圾分类事务中心关于环卫一体化项目的考评通报情况，抽查区域时常出现垃圾清运不及时问题。如何进一步明确量化了“生活垃圾清运及时率≥90%”的评价标准是精准评定该指标得分的关键。

三是月度考评75分设置偏低，督查考评的实效性有待加强。《环卫一体化授权协议书》中约定，合美公司一年内月度考评综合评分出现下列任一情况的，区城管局有权启动退出机制：一年内累计两次月度综合评分低于65分的；一年内连续两次月度综合评分低于75分的；一年内累计三次月度综合评分低于75分的。据调研，区垃圾分类事务中心将月度考评指标设的评价标准设置为75分是出于可能启动退出机制的考虑，75分为保底分数。这使得奖惩机制形同虚设，其约束性和激励性作用较小。

# 五、相关建议

从本次绩效评价情况来看，环卫专项资金项目的实施虽取得了一定的成效，但该项目仍存在需要完善和改进的部分。为进一步提高环卫专项资金项目的实施效益，具体建议如下：

## 压紧压实各方责任，深入推进环卫一体化改革。

一是严格履行合同各项规定，保障环卫作业效果。第一，合美公司应当严格履行《环卫一体化授权协议书》的各项规定，按照合同约定的人员配备要求安排环卫作业人员，达到合同约定的最低人员数量标准。第二，合美公司应持续开展业务素质培训，加强对环卫一体化改革政策的宣贯力度，帮助职工深入了解环卫一体化作业内容以及质量考核标准。同时，加强对一线环卫作业人员的技能培训，熟悉环卫机械设备操作规程，确保安全、规范操作。第三，落实环卫作业管理各项规定，提升清扫保洁质量。同时，要对服务考评结果引起重视，强化责任意识，对检查中发现的问题要即时整改到位，依据扣分板块的轻重程度开展专项整改，提升服务能力。

二是健全垃圾分类全链条建设，提升垃圾分类整体水平。合美公司应加强分类收集、分类投放、分类运输、分类处理“四大环节”闭环运作，助力省级生活垃圾分类示范片区创建；加强精细化管理，补齐分类投放和收运短板，对投入运营的统一标识的分类运输车辆进行严格管理，杜绝“混收混运”的情况，确保分类成效。

三是严格执行服务考评办法，强化按效付费的作用。区城管局考评组、辖区街道办考评小组需强化运营期考核，严格执行服务考评办法，对工业园公司、合美公司资产配置、人员配备等履约情况进行有效的考核。严格执行服务管理费用付费制度，根据考评得分核减相应的服务费，促进服务运营单位提升履约质量。

四是强化生活垃圾分类宣传督导，推进垃圾分类全覆盖。一方面，区城管局需加强对服务运营单位的督导，并联合相关单位定期开展垃圾分类培训，复盘在推进垃圾分类工作中的重点、难点和疑点，建立健全生活垃圾分类工作常态化、规范化和长效化工作机制，确保及时发现问题，解决问题，有效推动生活垃圾分类工作高质量发展。另一方面，区城管局应联合有关单位，持续深入开展垃圾分类宣传工作，帮助居民更详尽有效地掌握垃圾分类知识，使垃圾分类理念深入人心，加快推动居民垃圾分类习惯的养成。

## 强化资金保障，确保服务费用按时支付。

区城管局应按照“三级共担、村街固化、区级补齐”的原则，执行环卫一体化项目经费村居分担及收支协议要求，按年度预算安排协调各级财政部门，加强一体化服务费用的安排、归集与支付工作，确保一体化运营服务单位各项工作正常运转。

## 合理设置绩效指标，提高绩效自评工作质量。

一是规范细化绩效评价指标。第一，从环卫一体化运营内容等方面出发细化量化绩效指标，以全面反映项目绩效。第二，评价指标设置应采用定性与定量相结合的方法，建议适当增加定性指标，系统反映项目支出的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。如增加社会效益指标——“城乡卫生条件和人居环境”，目标值为“改善”。

二是科学合理设置评价标准。第一，进一步明确量化“生活垃圾分类知识知晓率”、“群众满意度”和“生活垃圾清运及时率≥90%”的计算模型和方法，提高绩效自评结果的真实性、客观性和可靠性。第二，评价指标的标准应明确客观，避免评价指标出现偏低现象。2021年环卫一体化综合考评分数最高为87.6分，最低为84.8分，总体呈现波动下降再上升，再逐步下降后又上升的趋势。除10月份的考评分数为84.8分外，其他月份综合考评分数均在85分以上，考评分数总体比较稳定，建议调高月度考评年度目标值，以强化项目产出绩效的激励约束效果，推动各项工作落实。

# 附件

## 附件1：环卫专项项目绩效评价指标体系及得分情况

| 评价指标 |  |  |  | 评分标准 | 评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |  |
| 资金管理水平 | 20 | 财务管理制度 | 5 | （1）建立健全的单位内部财务管理制度，要求提供（有，得3分；无，得0分）。 | 3 | 江海区生活垃圾分类事务中心提供了《江门市江海区城市管理和综合执法局财务管理办法》《江门市江海区城市管理和综合执法局事业单位财务管理办法》《江海区生活垃圾分类事务中心财务管理办法》，单位内部财务管理制度健全，故该项不扣分。 |
|  |  |  |  | （2)制定项目资金管理办法，且符合有关财务会计制度，要求提供。（有或不需要制定，得2分；有必要制定但无制定，得0分） | 2 | 江海区生活垃圾分类事务中心制定了《江海区生活垃圾分类事务中心财务管理办法》《江海区生活垃圾分类事务中心专项资金管理办法》，故该项不扣分。 |
|  |  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | （1)年初预算项目要求提供项目实施方案。（符合要求，得2分；无，得0分） | 2 | 项目单位提供了《江门市区餐厨垃圾收运处置政府购买服务项目实施方案（送审稿）》《关于印发江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案的通知》（江高办〔2020〕10号）、可行性分析报告和预算支出绩效目标申报表，项目单位按要求制定了实施方案，故该项不扣分。 |
|  |  |  |  | （2）资金支出进度与预算批复、合同等有关规定的相符程度。（完全相符或支出率达100％，符合二者中其一的都得满分6分；支出率每降10％，扣得1分；不相符，得0分） | 5.5 | 1.根据《关于2021年江门市江海区生活垃圾分类事务中心部门预算的批复》(江海城管函〔2021〕126号)，2021年环卫专项财政批复预算1000万元。根据2021年环卫专项收支明细账，2021年项目资金支出共9999.56元，资金支出率为100%,故该项不扣分； 2.根据《江门高新区（江海区）环卫一体化项目授权运营协议书》，服务管理费用采取按月结算付款，根据2021年环卫专项收支明细账，目前仅支付了2021年12月至2021年9月环卫一体化服务费，与合同有所出入，餐厨垃圾处理费、生活垃圾处理费也存在未及时支付的情况，考虑到经费紧张，故此处仅扣0.5分。 |
|  |  |  |  | （3）资金使用是否专款专用、规范、有效控制成本和调动资金等情况。（资金使用规范高效，得2分；一般，得1.5分；较差，得1-0分） | 1.5 | 1.根据2021年环卫专项收支明细账，以及现场查阅相关账簿、支付凭证的情况，资金使用属于专款专用； 2.项目成本依据《江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案》《江门市区餐厨垃圾收运处置政府购买服务项目政府采购合同书（服务类）（300DPI）》等有关合同、文件执行，成本控制有效； 3.财务专家现场查阅账簿，发现部分发票背后缺少经办人和证明人签名，会计核算规范性有待加强，故扣0.5分。 |
|  |  | 资金使用的合理性 | 5 | （1）总体支出构成内容的合理性。（合理，得3分；一般，酌情得2.5-1分；不合理，得0分） | 3 | 根据2021年环卫专项收支明细账，以及财务专家现场查阅账簿、支付凭证，2021年度环卫专项经费主要用于支付环卫一体化项目服务费、生活垃圾处理费、餐厨垃圾收运处置服务费、垃圾填埋场配套设施管养费、2021年留用地租金、2021年建筑消纳场补贴资金，总体支出构成内容合理，符合相关政策规定，有利于达到项目目标，故该项不扣分。 |
|  |  |  |  | （2）清楚说明支出构成的标准、数量及计算依据。（清晰，得2分；一般，得1.5-1分；不清晰，得0分） | 1.5 | 1.根据《关于印发江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案的通知》（江高办〔2020〕10号）以及现场座谈情况，环卫一体化项目服务费依据第三方编制（广东粤能工程管理有限公司)的预算，参照蓬江、新会的情况，由江海区委常委会议商定12.7元/平方/年的综合单价，并结合每月绩效考评结果付费； 2.江海区垃圾处理服务费根据被项目公司接收的垃圾数量，依照《江海区垃圾供应与结算合同》合同和《特许经营协议》规定计算垃圾处理服务费； 3.未详细垃圾填埋场配套设施管养费的计算依据，故扣0.5分； 4.根据《江门市区餐厨垃圾收运处置政府购买服务项目政府采购合同书（服务类）（300DPI）》，餐厨垃圾收运处置服务费为380.00元/吨，并结合每月绩效考评结果付费； 5.根据江门市财政局《江门市城市管理和综合执法局会议纪要》（〔2019〕19号）等文件，以及现场座谈情况，留用地租金为3元/平方米/月，按照“谁受益谁补偿，谁受损谁受偿”原则，由蓬江区、江海区、新会区三区政府按生活垃圾进场量的比例自行负责统筹支付； 6.根据《关于新建建筑垃圾消纳场的请示回复（流水号：18134218）》要求，区财政部门同意给予项目每年建筑消纳场补贴20万元，暂定三年（从2019年起），所需经费纳入当年年度预算。 |
| 项目管理水平 | 20 | 项目管理情况 | 6 | （1）有无成立管理部门（科室）或机构。（有，得1分；无，得0分） | 1 | 根据中共江门市江海区委办公室 江门市江海区人民政府办公室关于印发《江门市江海区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（江海办发〔2019〕27 号）以及《关于成立江门高新区（江海区）生活垃圾分类工作领导小组的通知》（江高办构〔2020〕3号），项目已设有管理部门，故该项不扣分。 |
|  |  |  |  | （2）实施方案的科学性、合理性和可操性。（良好，得2分；一般，酌情得1.5-1分；无方案，得0分） | 1.5 | 项目单位提供了《高新区（江海区）环卫一体化实施方案》、可行性分析报告、预算支出绩效目标申报表，明确了项目总目标、阶段目标、本年度、季度工作内容和技术要求、工作进度安排，但未缺少月度的工作内容和进度安排，故扣0.5分； |
|  |  |  |  | （3）实施管理办法或保障措施，且合理、有效到位，如有应提供有关制度文件。（有且较完善，得2分；有但不够完善，得1.5分；无建立制度或有建立制度但提供，得0分） | 1.5 | 项目单位提供了《江门市江海区城市管理和综合执法局财务管理办法（修订稿）》，该项文件包含《日常管理制度》《预决算管理制度》《支出管理制度》《资产管理制度》，但仍缺少《政府采购制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》，有制度文件但不够完善，故扣0.5分。 |
|  |  |  |  | （4）如有调整，调整内容是否合理，是否办理相关审批手续。（无调整或已办审批调整，得1分；未经审批擅自调整内容，得0分） | 1 | 项目未进行调整，故该项不扣分。 |
|  |  | 项目完成情况 | 9 | （1）项目工作的具体实施内容和具体实施过程，跨年度项目应包括开工至报告年份的进度情况以及当年完成的具体内容。（表述清晰、完整，得2分；一般酌情，给1.5-1分；不清晰也不完整，得0分） | 1 | 项目单位主要对环卫专项中环卫一体化项目的实施情况进行了表述，未对其他5个项目的当年完成的具体内容进行说明，表述不够清晰完整，故扣1分。 |
|  |  |  |  | （2）项目开展进度（如项目有调整，应与调整后的内容进度相符）。（完成计划量100％，得5分；完成计划量每下降10％，扣0.5分） | 5 | 对照预算支出绩效目标申报表和相关佐证材料，各子项目运营单位已完成各项工作任务，区城管局也已按照考核细则组织开展月度考评工作，并完成垃圾分类宣传与培训工作，故该项不扣分。 |
|  |  |  |  | （3）项目有否进行完工检查或验收，包括（工作总结汇报、中介机构加具审核意见的工程进度情况书面报告等）。（有完工验收且能提供相关报告，得2分；有完工验收但无提供相关报告，得1分；都无，得0分） | 1 | 项目单位通过委托第三方对环卫一体化项目运行情况果进行考评，具有《高新区（江海区）环卫一体化项目2021年月检考评情况通报》（1-12月份）《江门市区餐厨垃圾处置厂2021年运营报告》（1-12月份）《江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场运营报告》（2021年1月—12月）、环卫检查整改问题清单等三个项目的检查验收报告。但未提供垃圾填埋场配套设施管养费、2021年留用地租金和2021年建筑消纳场补贴资金等三个项目检查验收材料，故扣1分。 |
|  |  | 项目实施与改进情况 | 5 | （1）总结项目开展的影响因素及改进情况（包括对绩效专家在项目预算申报时提出问题的整改情况）。（能切实反映问题和落实改进措施，得3分；一般，得2.5-1分；无总结，得0分） | 2.5 | 1.根据2021年江海区财政支出项目预算绩效专家评分及评审意见表，年初项目单位提交的实施方案中缺少月度的工作内容和进度安排，未见整改，故扣0.5分； 2.根据2021年江海区财政支出项目预算绩效专家评分及评审意见表，年初项目单位未提供项目的资金及财务会计管理制度，现已补充制定； 3.根据《江海区生活垃圾分类事务中心2021年工作总结和2022年工作计划》，项目单位总结了项目开展的影响因素，能切实反映问题。 |
|  |  |  |  | （2）上一年度绩效评价时专家所提出的意见的整改情况。（专家无提出问题或对问题已落实整改，得2分；部分整改得1分，否则，得0分） | 1 | 1.上一年度存在的“垃圾分类督导员工作经费支出效益不足”问题，2021年度专项内容未涉及该项目； 2.针对上一年度存在的“环卫保洁效果仍有待提升”问题，项目单位通过开展垃圾分类宣传等方式提升环卫保洁效果，所抽取的《江门高新区（江海区）环卫一体化项目第三方考评服务月检报告》（2021年12月）等报告显示，仍存在一线作业人员紧缺、保洁时间内无人保洁、垃圾清理不及时等问题，环卫保洁效果仍有待提升，故扣0.5分； 3.针对上一年度存在的“资金使用管理粗放”问题，2021年度环卫专项部分绩效目标科学性、合理性不足，绩效管理仍有待加强，故扣0.5分。 |
| 项目开展绩效 | 50 | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | （1）评价指标设置能运用定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。（定量指标和定性指标相结合，得4分；只有定量指标，得3分；只有定性指标，得2分；都无，得0分） | 3 | 根据预算支出绩效目标申报表，评价指标围绕“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”，下设8个二级指标和10个三级指标，均属于定量指标范畴，未设定性指标，不利于系统反映项目支出的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等，故扣1分。 |
|  |  |  |  | （2）设置个性化的评价指标。（有个性指标，得2分；只有共性指标，得1分；都无，得0分） | 1 | 通过查阅项目自评报告表以及预算支出绩效目标申报表等相关材料发现，区城管局主要对环卫一体化项目设置了评价指标，个性化指标未涵盖所有子项目，如未针对“餐厨垃圾收运处置费”项目设置评价指标，项目指标不能全面体现项目核心产出和效益,绩效指标合理性需进一步提升，故扣1分。 |
|  |  |  |  | （3）评价标准的科学性、合理性。（科学、合理，得4分；一般酌情，给3-1分；评价标准过低或无设置评价标准，得0分） | 2.5 | 1.“月度考评75分以上”的产出质量指标值偏低，故扣0.5分； 2. “生活垃圾清运及时率≥90%”评价依据不明确，该指标的佐证材料——《江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场运营报告》（2021年1月—12月），仅有每日进场垃圾处理量的数据，没有体现生活垃圾清运及时率到达90%以上的分析内容。此外，根据广东省建筑设计研究院有限公司、江门市环境卫生协会的考评监管报告，以及区垃圾分类事务中心关于环卫一体化项目的考评通报情况，抽查区域时常出现垃圾清运不及时问题。目前该指标缺乏有力的数据佐证全区生活垃圾做到“日产日清”，建议进一步明确量化该指标的评价标准，故扣0.5分； 3.垃圾分类调查问卷中，未明确界定市民对“生活垃圾分类知识知晓率”、“群众满意度”的计分模型和方法，座谈现场项目单位回应“基本满意以上均记为满意”，该计分方式也缺乏合理性，也未提供相应的分析报告，故扣0.5分。 |
|  |  | 绩效目标 的完成程度 | 40 | （1）绩效目标的是否与年初申报时有所调整，解释调整原因。（无调整或原因解释合理，得5分；根据解释合理性，酌情给4.5-1分；原因解释不合理，得0分） | 5 | 绩效目标未进行调整，故该项不扣分。 |
|  |  |  |  | （2）绩效目标完成情况，运用设定的评价指标对比分析项目实施前后的情况。（满分共30分；一般酌情给分；无完成或无说明，得0分） ①产出数量指标全部完成得满分12分，包括以下4项： 每月清扫、中转运输生活垃圾1万吨以上（当年度指标值≥95%）； 主次干道机械化清扫率≥100%； 生活垃圾分类培训场次5场以上； 生活垃圾分类宣传活动场次5场以上。 （以上每项完成预期目标，得3分；一般酌情，给2-1分；较差，得0分）； | 12 | 1.根据高新区（江海区）环卫一体化项目生活垃圾处理量及费用统计表（2021年）、《江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场运营报告》（2021年1月—12月）、《关于审核江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场2021年1月运营报告的函》（江城管函〔2021〕23号）等相关文件，每月清扫、中转运输生活垃圾均在1万吨以上，故该项不扣分。 2.根据项目单位提供的作业照片以及环卫作业车辆信息表，主次干道机械化清扫率≥100%，故该项不扣分。 3.根据《江海区生活垃圾分类事务中心简报》（第6期、第8期以及第10期至第13期），项目单位分别开展了结合暗访的专题培训和安全生产培训、专题会议培训、教育系统垃圾分类进校园专题培训会、环卫领域防控专题培训、垃圾分类省级评估资料收集培训、分类督导培训和环卫领域防控专题培训、环卫领域安全教育培训。生活垃圾分类培训累计开展8场。故该项不扣分。 4.根据《江门高新区（江海区）推进生活垃圾分类工作简报》（〔2021〕第2期、第4期、第5期、第15期），项目单位分别举办了“垃圾分类‘小手拉大手’趣味寻宝活动”、乡村绿廊健康骑行暨政策法规宣传活动、仁美社区垃圾宣传活动、“五一”户外垃圾宣传活动、学党史办实事，垃圾分类我先行宣传活动。生活垃圾分类宣传活动累计举办5场，故该项不扣分。 |
|  |  |  |  | ②产出质量指标全部完成得满分3分，指标为及指标值为： 月度考评75分以上。 （年度指标值≥95%，得3分；一般酌情，给2-1分；较差，得0分）； | 3 | 根据2021年1-12月份高新区（江海区）环卫一体化项目考评综合得分表、《高新区（江海区）环卫一体化项目2021年月检考评情况通报》（1-12月份）以及所抽取的《江门高新区（江海区）环卫一体化项目第三方考评服务月检报告》（2021年12月）、《江门高新区（江海区)环卫一体化项目第三方考评服务周检报告》（2021年12月第1周—第4周）、江海区环卫一体化周检巡查记录和评分表（12月第1周—第3周），月度考评分数均在75分以上，故该项不扣分。 |
|  |  |  |  | ③产出时效指标全部完成得满分3分，指标为及指标值为： 生活垃圾清运及时率≥90%。 （完成预期目标，得3分；一般酌情，给2-1分；较差，得0分）； | 3 | 评价小组抽查了第四季度《江门高新区（江海区）环卫一体化项目第三方考评服务月检报告》，10—12月份的各类垃圾清运成绩占该板块总分比例分别为：90.58%、93.33%、95.83%，鉴于第四季度各类垃圾清运月检得分率均在90%上，该项暂不扣分。但该指标的佐证材料——《江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场运营报告》（2021年1月—12月），仅有每日进场垃圾处理量的数据，没有体现生活垃圾清运及时率到达90%以上的分析内容。此外，根据广东省建筑设计研究院有限公司、江门市环境卫生协会的考评监管报告，以及区垃圾分类事务中心关于环卫一体化项目的考评通报情况，抽查区域时常出现垃圾清运不及时问题。目前该指标缺乏有力的数据佐证全区生活垃圾做到“日产日清”，建议进一步明确量化该指标的评价标准。 |
|  |  |  |  | ④效益指标全部完成得满分9分，包括以下3项： 实现垃圾减量化、资源化100%； 生活垃圾有效处理率和无害化处理率≥100%； 市民对生活垃圾分类知识知晓率≥90%。 （以上每项完成预期目标，得3分；一般酌情，给2-1分；较差，得0分）； | 8 | 1.根据江海区江海区可回收物收运量月表（2021年）、江海区2020年8月-2021年12月餐厨垃圾收运量统计表，垃圾减量化、资源化为100%，故该项不扣分； 2.根据江海区2021年各街道每月生活垃圾无害化处理及进场处理量统计表，生活垃圾有效处理率和无害化处理率为100%，故该项不扣分； 3.垃圾分类调查问卷中未明确市民对生活垃圾分类知识知晓率的计算方法，也未提供相关报告，因此不能准确判断市民对生活垃圾分类知识知晓率是否≥90%，故扣1分。 |
|  |  |  |  | ⑤群众满意度≥90%，得满分3分。（得分=群众满意度/90%*3分） | 2 | 垃圾分类调查问卷中，未明确界定群众满意度计分模型和方法，座谈现场项目单位回应“基本满意以上均记为满意”，该计分方式也缺乏合理性，也未提供群众满意度分析报告，因此不能准确判断群众满意度是否≥90%，故扣1分。 |
|  |  |  |  | （3）未完成目标的原因解释是否合理。（已完成或原因解释合理，得5分；一般酌情，给4.5-1分；无解释未完成原因，得0分） | 5 | 根据自评报告表和《江海区生活垃圾分类事务中心2021年工作总结和2022年工作计划》等材料，项目已完成年初绩效目标，项目单位总结了项目存在的问题并进行了原因分析，原因解释合理，故该项不扣分。 |
| 自评组织工作 | 10 | 自评工作质量 | 5 | 项目单位是否按文件要求填报自评表，自评表及附件材料的内容是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况。（良好，得5-4分；一般，酌情得4.5-3分；较差，得2.5-0分） | 3 | 自评报告表及附件材料的内容不准确、不完整，无法详尽地描述项目的实际情况。如生活垃圾分类培训场次实际为8场，自评报告却粗略的表述为5场以上，生活垃圾分类宣传活动场次实际为5场也表述为5场以上；垃圾分类调查问卷无法有力说明群众满意度以及市民对生活垃圾分类知识知晓率≥90%；“生活垃圾清运及时率≥90%”评价依据不明确；项目管理制度不健全等，故扣2分。 |
|  |  | 自评工作 态度 | 5 | 项目单位对自评工作是否重视，有无通过自评总结经验，并提出下一步改进工作的意见和建议。（无需改进或提出合理的改进建议，得5分；根据改进建议的合理性，酌情给4.5-1分；需改进但无提出建议，得0分） | 4 | 1.根据自评报告表和《江海区生活垃圾分类事务中心2021年工作总结和2022年工作计划》，项目单位自评总结经验，并提出未来改进的工作意见和建议，但内容主要围绕环卫一体化项目展开，未涵盖本年度环卫专项的全部工作内容，故扣0.5分； 2.项目为跨年度项目，2020年环卫专项在运作实施、产出效益、资金测算、经费使用、绩效管理等方面均存在问题和不足。但自评报告表中“上年度评价后改进措施”一栏内容均为2020年度绩效评价报告中的专家建议，未见项目单位对于整改情况的阐述，故扣0.5分。 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 85.5 |  |

年初预算10000万元包含环卫工作其他支出，如办公费、.其他商品和服务支出以及培训费等。

根据《财政部印发关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值＜90为良，60≤分值＜80为中，分值＜60为差。