江海区城市管理和综合执法局

2020年度环卫专项绩效评价报告

主管部门：江门市江海区城市管理和综合执法局

绩效评价项目：2020年度财政支出项目环卫专项项目

评价合作机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

目  录

一、 项目基本情况	1

(一) 项目立项情况。	1

(二) 项目组织实施情况。	3

(三) 资金管理及使用情况。	4

(四) 绩效目标设置情况。	6

二、 绩效评价及指标评分	7

(一) 绩效自评开展情况。	7

(二) 重点绩效评价及指标评分分析。	8

三、 项目主要成效	12

(一) 积极推进垃圾分类工程，形成市级示范效应。	12

(二) 环卫一体化成功实施，全区实现一把扫帚扫到边。	12

(三) 废料场建设运行顺畅，为全区垃圾处理提供保障。	13

四、 存在的主要问题	13

(一) 垃圾分类督导员工作经费支出效益不足。	13

(二) 环卫一体化项目推进滞后，环卫保洁效果仍有待提升。	15

(三) 资金使用管理粗放，资金管理规范性有待加强。	17

五、 相关建议	18

(一) 突出实施主体作用，党建引领，丰富督导方式。	18

(二) 提高招聘效率，完善培训体系，提升人员素质。	19

(三) 全面实施绩效管理，提高专项经费使用效益。	19

六、 附件	21

附件1	21

为落实预算管理和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神和依照2020年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知（江海财会[2020]26号）等相关政策文件，江海区财政局（以下简称“区财政局”）于2021年5月，组织绩效评价小组对城管局2020年环卫专项项目专项经费1114.83万元 开展了绩效评价。具体情况如下：

# 项目基本情况

## 项目立项情况。

深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院的决策部署和省、市工作部署，坚持高位推进，党建引领，结合打赢污染防治攻坚战、创全国文明城市等工作要求，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，为江海区生态文明建设和经济社会可持续发展注入强劲后力，切实增强人民群众获得感和幸福感。2020年江门市江海区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）分别根据《关于新建建筑垃圾消纳场的请示（流水号：18134218）》、《关于确定2020年江门市生活垃圾分类示范区名单的通知（江分类办〔2019〕2号）》、关于印发江门高校区（江海区）环卫一体化实施方案的通知（江高办〔2020〕10号）等政策文件，推行环卫专项项目。具体有以下三个项目：

一是建筑废料消纳场补贴项目，根据区政府2018年关于《关于新建建筑垃圾消纳场的请示（流水号：18134218）》的批复，每年对该项目补贴20万元，暂定三年，以补贴项目建设运作。

二是生活垃圾分类项目，根据《关于确定2020年江门市生活垃圾分类示范片区名单的通知》（江分类办〔2019〕2号）以及《关于印发2020 年江门高新区（江海区）创建生活垃圾分类示范区工作实施方案的通知》（江高办发〔2020〕3 号），区委区政府根据国家、省、市关于生活垃圾分类的工作部署，为完成2020 年江门高新区（江海区）基本建成生活垃圾分类示范区的工作任务，举全区之力，加快推进生活垃圾分类工作。

三是环卫一体化项目，根据《关于印发江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案的通知（江高办〔2020〕10号）》，通过实施环卫一体化改革，将高新区（江海区）全域内分散在市、区、街、村等各级部门环卫保洁相关内容全部打包整合，实行“一把扫帚扫到边”，彻底解决辖区目前管理保洁职能分散交叉、作业标准较低、创文巩卫等各种创建活动被动的问题，实现城乡生活垃圾无害化处理全覆盖，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，全面提升我区城市品质。

## 项目组织实施情况。

### 组织架构及职责分工。

环卫专项主要由区城管局具体负责实施，根据中共江门市江海区委办公室 江门市江海区人民政府办公室关于印发《江门市江海区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区城管局区贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，江门市江海区人民政府办公室关于印发《江门市城管局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区城管局内设八个机构，包括办公室、规划和信访股、市容环卫股、市政管理股、园林绿化管理股、给排水管理股、燃气管理股、综合执法股等。

### 项目主要内容。

2020年环卫专项项目其中主要有建筑废料消纳场项目、生活垃圾分类项目、环卫一体化项目等三项。

一是建筑废料消纳场补贴项目。根据《关于报送高新区42号地建筑废料消纳场项目建议书的函》，近年来江门高新区城市建设高速发展，导致的建筑废料排放量急剧增加，同时出现了偷倒乱放的现象，严重影响了景观市容。为彻底解决建筑废料偷倒乱放，提升高新区市容市貌，促进资源有效利用，建立建筑废料回收利用的长效机制，因此建立建筑废料消纳场。建筑废料消纳场建设单位是工业园公司，建设规模为6660平方米，可周转容纳15000立方建筑垃圾。根据《关于新建建筑垃圾消纳场的请示回复（流水号：18134218）》要求，区财政部门同意给予项目每年补贴20万元，暂定三年（从2019年起），所需经费纳入当年年度预算。

二是生活垃圾分类项目，根据《关于确定2020年江门市生活垃圾分类示范片区名单的通知》（江分类办〔2019〕2号）要求，江南街道被列入2020年江门市生活垃圾分类示范片区，要求到2020年底前建成生活垃圾分类示范片区。

三是环卫一体化改革工作内容，根据《市委十三届第136次常委会会议工作任务分解表》《高新区（江海区）工作会议纪要》（党政办[2020]2号）的要求，项目采用政府购买服务的方式运作，将全区各项环卫保洁作业项目整合一体，实行“一把扫帚扫到边”，彻底解决辖区目前管理保洁职能分散交叉问题，从而形成环卫作业区域的“全覆盖”，确保辖区市容环境整体状况良好。

## 资金管理及使用情况。

2020年环卫工作专项经费主要用于建筑垃圾消纳场补贴经费、垃圾分类工作经费、环卫一体化改革经费三项。项目年初预算是3040万元，后调整预算为1347.21万元，实际支出1114.83万元，预算执行率为82.75%。

表1-2各个项目预算执行情况

|  | 年初预算 | 年中调减后预算 | 实际支出 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环卫专项 | 3040 | 1347.21 | 1114.83 | 82.75% |
| 新建建筑垃圾消纳场项目 | 40 | 40 | 40 | 100% |
| 垃圾分类项目 | 1500 | 817.75 | 757.85 | 92.68% |
| 环卫一体化项目 | 1500 | 489.46 | 316.98 | 64.76% |

### 年初预算安排情况。

2020年环卫工作专项经费总预算规模为3040万元，其中，建筑垃圾消纳场补贴经费40万元，用于补贴建筑废料消纳场项目。垃圾分类工作经费1500万元，用于将江海区的三个街道在2020年底前建成生活垃圾分类示范片区。环卫一体化改革经费1500万元，用于将全区各项环卫保洁作业项目整合一体。

### 预算执行情况。

2020年环卫工作专项经费根据《关于申报调减2020年度预算指标的通知》、《关于填报收回设备采购项目经费的通知》、《关于填报压减一般性支出项目的通知》（江海财预〔2020〕18号）等文件精神，共核减年初预算1,692.79万元，实际到位1347.21万元，实际支出1114.83万元，整体预算执行率为82.75%。各项目资金的具体执行情况详见表1-3。

表1-3各项目的预算具体支出情况（万元）

| 具体项目 | 支出内容 | 支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 新建建筑垃圾消纳场项目 | 重新划拨新建建筑垃圾消纳场补贴（工业园） | 20 |
|  | 新建建筑垃圾消纳场补贴 | 20 |
| 垃圾分类项目 | 学习培训经费 | 1 |
|  | 划拨街道垃圾分类专项经费 | 300 |
|  | 划拨街道垃圾分类督导经费 | 291.6 |
|  | 垃圾分类桶购买 | 53.06 |
|  | 江海区重点道路果皮箱清洗服务项目 | 17.81 |
|  | 印刷费 | 12.28 |
|  | 宣传活动经费 | 58.9 |
|  | 垃圾分类督导员拍摄制作宣传视频费用 | 1.87 |
|  | 209垃圾分类事务中心办公室装修、办公家具及办公设备采购 | 18.52 |
|  | 垃圾分类工作汇报PPT制作费 | 0.64 |
|  | 制作垃圾分类标识牌加装支撑杆 | 1.78 |
|  | 垃圾分类环卫工作服 | 0.39 |
| 环卫一体化项目 | 2020年10至11月江海区环卫一体化项目服务费 | 316.98 |
| 小计 |  | 1114.83 |

## 绩效目标设置情况。

依照《关于下达2020年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知》（江海财会〔2020〕26）等相关政策文件，区城管局对2020年江海区环卫专项编制了绩效目标，主要包括产出、效益以及服务对象满意度指标。围绕2020年江海区环卫专项项目开展情况，从“产出”、“效益”、“满意度”三个方面设置了3个二级指标和18个三级绩效指标。

表1-4 项目年初设置绩效指标

| 绩效指标 | 绩效指标 | 绩效指标值 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 垃圾分类覆盖率 | 100% |
|  | 环卫一体化覆盖率 | 90% |
|  | 垃圾分类示范区验收合格率 | 95% |
|  | 环卫一体化年末考评成绩 | 80% |
|  | 垃圾分类补贴标准执行度 | 90% |
|  | 垃圾分类试点建设完成率 | 100% |
|  | 环卫一体化完成率 | 100% |
|  | 垃圾分类点建设成本控制率 | ≤100% |
|  | 环卫一体化成本控制率 | ≤100% |
|  | 提高市民垃圾分类意识 | 提高 |
|  | 提高环境清洁度 | 提高 |
| 效益指标 | 城区生活垃圾处理率 | 98.08% |
|  | 垃圾日产日清保洁率 | 100% |
|  | 垃圾分类长效管理 | 长效 |
|  | 垃圾分类宣传教育 | 到位 |
|  | 垃圾处理措施延续性 | 延续 |
|  | 环卫一体化长效管理 | 长效 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% |

# 绩效评价及指标评分

根据《绩效评价通知》安排，本次绩效评价工作分为城管局绩效自评和评价小组重点绩效评价两个阶段开展。

## 绩效自评开展情况。

区城管局根据区财政局相关要求，开展了2020年环卫专项项目绩效自评工作。依照《项目单位绩效自评指标表》，对项目实施绩效自评，项目绩效指标全部达标，所提交了的项目单位自评报告，自评得分为100分。城管局在自评报告结尾进行经验总结，江海区环卫作业实行市场化运作，生活垃圾的清扫、收集和运转由专业的环卫企业负责，生活垃圾的收运实行城乡统筹。实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，虽无短期经济效益，却是社会长期文明水平的重要体现。

表2-1 项目单位自评得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 资金管理水平 | 财务管理制度（5分） | 5 |
|  | 资金管理及制度落实情况（10分） | 10 |
|  | 资金使用的合理性（5分） | 5 |
| 项目管理水平 | 项目管理情况（6分） | 6 |
|  | 项目完成情况（9分） | 9 |
|  | 项目实施与改进情况（5分） | 5 |
| 项目开展绩效 | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性（10分） | 10 |
|  | 绩效目标的完成程度（40分） | 40 |
| 自评组织工作 | 自评工作质量（5分） | 5 |
|  | 自评工作态度（5分） | 5 |
| 得分情况 | 100分 | 100分 |

## 重点绩效评价及指标评分分析。

评价小组在区城管局绩效自评工作的基础上，根据项目政策、管理制度以及预算绩效管理等相关规定和要求，结合区城管局的职能职责和项目实际，开展重点绩效评价工作。评价思路、工作开展情况及指标评分分析如下：

### 评价思路。

本次绩效评价，以全过程预算绩效管理为理念，以资金分配、管理和使用为核心，重点围绕项目决策、项目管理和项目绩效等方面，根据《关于下达2020年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知》（江海财会〔2020〕26号）等相关文件规定，结合2020年环卫专项项目实际情况和专项经费管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“项目决策”（20分）、“项目管理”（20分）、“项目产出”（30）、“项目效益”（30分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设12个二级指标和29个三级指标以及相应权重。

评价小组在构建指标体系的基础上，采取查阅资料、抽样审核、访谈交流、衡工量值、问卷调查、数据透视与分析等方法，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的管理情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

### 评价期间及过程。

评价期间：本次评价时间范围2020年度，根据评价情况需要适当追溯至2019年度并延伸至2021年度，评价基准日为2020年12月31日。

评价过程：评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，查阅了区城管局40余份财务凭证、20余份合同及标书、30余份制度文件及会议纪要等资料，通过抽取具有典型性和代表性的业务样本，对业务管理流程进行梳理，串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，通过穿行测试对全过程业务管理流程进行追踪，通过数据比较分析和衡工量值，评价相关绩效目标的实现程度。

同时评价小组组织现场座谈会议，与区城管局等项目负责人进行了面对面访谈，到垃圾分类现场以及等现场实地查看，深入调查研究项目管理情况与绩效结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。

### 评价结果分析。

本次重点绩效评价评分结果为83分，绩效评级为“良”。其中“决策”指标得分14分；“过程”指标得分13分；“产出”指标得分30分，“绩效”指标得分26分（详见表2-1，项目绩效评价具体评分结果详见附件1）。

表2-12020年环卫项目绩效评价指标体系框架及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1 | 50% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 0 | 0% |
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 3 | 75% |
| 过程 | 资金管理 | 财务管理制度 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 资金管理及制度落实情况 | 4 | 2 | 50% |
|  |  | 资金使用的合理性 | 4 | 2 | 50% |
|  | 项目管理 | 项目管理情况 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 项目实施与改进情况 | 5 | 2 | 40% |
| 产出 | 数量指标 | 垃圾分类覆盖率 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 环卫一体化覆盖率 | 3 | 3 | 100% |
|  | 质量指标 | 垃圾分类示范片区验收合格率 | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出时效 | 环卫一体化年末考评成绩 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 垃圾分类补贴标准执行度 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 垃圾分类试点建设完成率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 环卫一体化完成率 | 3 | 3 | 100% |
|  | 成本指标 | 垃圾分类点建设成本控制率 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 环卫一体化建设成本控制率 | 3 | 3 | 100% |
| 效益 | 直接效益指标 | 提高市民垃圾分类意识 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 提高环境清洁度 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 城区生活垃圾处理率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 垃圾日产日清保洁率 | 4 | 4 | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 垃圾分类长效管理 | 4 | 2 | 50% |
|  |  | 垃圾分类宣传教育 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 垃圾处理措施延续性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 环卫一体化长效管理 | 4 | 2 | 50% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 4 | 4 | 100% |
| 小计 |  |  | 100 | 83 | 83% |

“决策”指标评分分析。该项指标总分20分，得分14分，扣6分。其中，“立项程序规范性”指标扣1分。主要问题是:环卫一体化项目实施过程中，前期论证规范性不足。“预算编制科学性”指标扣4分，主要问题是整个项目预算编制与实际使用差距较大，最终预算调减超过50%。“资金分配合理性”不足，存在个别项目的实施支出与预算分配不一致。

“过程”指标评分分析。该项指标总分20分，得分13分，扣7分。其中，“资金管理及制度落实情况”扣2分，主要问题：一资金支出率整体为82.75%，扣1分。个别费用未专款专用，扣1分。“资金使用的合理性”指标扣2分，主要问题是个别费用支出经济性不足。包括PPT制作费用，督导费用等。“项目管理情况”指标2分，主要问题包括: 1.一是环卫一体化的人员配置不足，扣1分；二是环卫一体化的实施，未严格进行相关的论证，扣1分；“项目实施与改进情况”，扣1分，主要是“项目一体化过程中，确实通过监管发现了很多问题，但是未见相关的整改意见”。

“产出”指标评分分析。该项指标总分30分，得分30分，扣0分。

“效益”指标评分分析。该项指标总分30分，得分24分，扣4分。其中，“垃圾分类长效管理”指标扣2分，垃圾分类长效管理，现场调研，群众均知晓垃圾分类的事项，但是在具体还行方面，仍存在垃圾乱丢、垃圾未分类的事项。“环卫一体化长效管理”指标扣2分，环卫一体化的人员配置等需要进一步提升，以提升环卫一体化的长效性。

# 项目主要成效

## 积极推进垃圾分类工程，形成市级示范效应。

为成功实施生活垃圾分类项目，江海区城管局多管齐下，抓好宣传发动、培训、聘请志愿者、垃圾分类收集点建设、购置垃圾桶和垃圾收运车、垃圾集散点新建升级改造等工作，聚焦分类投放、分类收集、分类运输等环节，完成垃圾分类的建设及群众宣传工作，并在2020年被市评为生活垃圾分类示范区。

一方面，针对垃圾分类各个环节，江海区按照“建、改、配、提”的思路，分别制定了七个指引，对各类场所、各个环节的分类工作给予指引，指引各街道有序推进开展生活垃圾分类工作，建立分类收集系统，稳步推进“撤桶并点”工作，全区131个居住小区（物管小区+开放式小区）共建投放点 734个，实现垃圾分类点了100%覆盖；另一方面努力营造垃圾分类人人参与的良好氛围，有效提高市民垃圾分类和环保意识。据统计，2020年通过多种形式开展垃圾分类入户宣传户数约达9万户，派发宣传资料16万份，开展业务培训100场次，确保垃圾分类建设完成后，能够有效的。

## 环卫一体化成功实施，全区实现一把扫帚扫到边。

环卫一体化于2020年10月15日完成改革并开始正式运营。通过“环卫一体化”的实施，将全区各项环卫保洁作业项目整合一体，实行“一把扫帚扫到边”，彻底解决辖区目前管理保洁职能分散交叉问题，从而形成环卫作业区域的“全覆盖”，确保辖区市容环境整体状况良好。

并且，由于环卫一体化的实施，全面提升生活垃圾分类运输和转运装备水平，为后续全区环卫工作的开展奠定基础。据统计，截至评价期间，江海区已新增、更新各类分类运输和转运装备设备800多台，后续还将根据实际工作需要继续加大投入力度，为全区分类链条闭环运转提供坚实的基础保障。

## 废料场建设运行顺畅，为全区垃圾处理提供保障。

资金补贴及时到位，确保高新工业园公司正常运营，解决辖区建筑垃圾乱倾倒问题。通过每年给予20万元的补贴计划，在一定程度上保障了高新工业园公司的正常运营，从而确保辖内建筑废料垃圾能够集中处理，能够暂时解决江海区周边建筑废料垃圾堆积问题。

# 存在的主要问题

2020年环卫专项虽然取得了一定的成效，但本次绩效评价发现，该项目在运作实施、产出效益、资金测算、经费使用、绩效管理等方面均存在问题和不足，实施效果有待提高。具体情况如下：

## 垃圾分类督导员工作经费支出效益不足。

经核查，区城管局2020年度环卫专项支出明细帐，本专项于2020年12月29日列支291.60万元划拨至辖下街道作为垃圾分类督导经费（记账-0028），其中：划拨至江南街道118.80万元、外海街道86.40万元、礼乐街道86.40万元。据了解，区城管局辖内各街道于2020年11月起逐步开展垃圾分类督导工作，在重点场所的垃圾分类投放点安排垃圾分类督导员对居民展开垃圾分类督导，督导为期90天，该笔经费主要用于补贴各街道聘请垃圾分类督导员。但核查发现，聘请垃圾分类督导员在垃圾分类投放点对居民进行垃圾分类督导收效微、效益低。

一方面，自2020年11月以来开展为期90天的垃圾分类督导员工作收效甚微。据调研，全区实际安排垃圾分类督导员的垃圾分类投放点仅9个，督导员工作覆盖率较低（全区772个）；现场核查各街道垃圾分类督导员工作台账发现，督导员督导工作效率低、日均督导市民案例数少于10例。并且该做法存在局限性，即其督导人群偏窄，接受督导员督导的人群主要为各户负责倾倒垃圾的人员，而垃圾分类人人有责、督导员督导却难以同时覆盖其家庭成员。根据江门市生活垃圾分类工作领导小组办公室于2021年2月印发的《关于江海区2020年度城市生活垃圾分类示范片区创建情况的通报》（江分类办督[2021]3号），江海区创建工作中仍存在未能广泛开展分类督导工作，市民参与率、准确率不高的问题。

另一方面，垃圾分类督导成本高。为期90天的垃圾分类督导员工作补贴经费291.60万元，实际安排分类督导员的垃圾分类投入点共9个、每点2人，共18人、每天4个工时，合共6480个工时，垃圾分类督导单位成本达450元/工时；结合收效计算，按每点日均督导10人计，90天9个投放点共实际督导居民数仅约8100人，仅占江海区常住人口（364694人）的2.22%，每督导1人次，区财政约投入了360元（未剔除重复督导人数）。

## 环卫一体化项目推进滞后，环卫保洁效果仍有待提升。

高新区（江海区）环卫一体化项目于2020年10月15日正式启动，主要存在以下两个问题。一是前期工作推进困难，项目进度滞后，实施工作前期论证不规范。根据江门高新区党政办公室、江门市江海区人民政府办公室2020年1月3日工作会议纪要（[2020]2号），环卫一体化工作于2020年初启动，要求各街道在2020年3月前完成现有环卫承包合同的协调工作，并签订相关协议，同时确保属地环卫工作平稳、有序过渡；区城管局牵头抓总，力争2020年6月完成公开招投标工作。但是，因各街道环卫承包合同的协商工作推进困难，环卫一体化项目并未按计划于2020年6月完成公开招投标；根据《高新区（江海区）联席会议纪要》（[2020]19号）、江门高新区党政办公室、江门市江海区人民政府办公室《关于印发江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案的通知》（江高办[2020]10号）文，环卫一体化以由区政府直接授权江门市高新技术工业园有限公司及属下公司进行运营的方式正式启动，区城管局于2020年11月29日与江门市高新技术工业园有限公司属下公司江门市合美环境服务有限公司签订授权协议书，授权年限为8年。项目启动时间较年初预期严重滞后，且未以原计划的公开招投标方式实施，改为以ABO方式启动。但未见以ABO方式实施的可研报告，以ABO方式实施的合规性、合理性、经济性论证不充分、项目实施前期工作不够到位。

二是环卫一体化项目交接过渡，未能于2020年12月底前全部完成，工业园公司业务组织不够到位，环卫保洁效果仍有待提升。区城管局、各街道考核结果以及街道居民对环卫一体化项目满意度测评结果显示：“区内部分路段保洁巡查频不足，时有垃圾飘洒；部分区域清扫不彻底，留有卫生死角；部分区域垃圾桶清洗不及时，有污渍污水、有异味；部分区域大件垃圾清运不及时，影响居民生活；城市家具尚未全面开展冲洗，影响市容市貌”。

导致环卫保洁效果不够理想的原因主要是环卫一体化项目仍处于交接过渡期并且工业园公司在业务组织上仍不够到位，具体问题集中在两个方面：一方面，一线作业人员严重不足，对照合同约定，工业园公司尚缺287人，部分作业片区人员紧缺，导致保洁不及时，尤其是背街巷的保洁、清运相对滞后，一定程度上影响全区的市容环境卫生质量。另一方面，一线作业人员专业素养偏低，工业园公司尚未对全区各区域一线环卫工人进行系统的培训教育，大部分职工对环卫一体化项目的服务内容和质量标准未准确熟悉，一定程度上影响保洁的质量和效果，同时，部分人员对新购置的环卫车辆和设备设施操作不够熟练，未能开展立体化环卫作业。

## 资金使用管理粗放，资金管理规范性有待加强。

一是预算编制不准确，造成核减比例较大，造成财政资金闲置。项目年初预算编制3040万元，根据《关于申报调减2020年度预算指标的通知》、《关于填报收回设备采购项目经费的通知》、《关于填报压减一般性支出项目的通知》（江海财预〔2020〕18号），核减年初预算1,692.79万元，占年初预算编制比例占比55.68%，即超过一半以上的预算被核减。

二是个别项目实际支出与预算内容不匹配，个别资金未专款专用。现场调研发现，共计21.52万元的实际支出与预算设置内容不同，具体包括 “垃圾分类事务中心办公室装修、办公家具及办公设备采购 18.52万元、2020年度城管开放日暨环卫工人节活动费3万元”，在预算编制阶段，未见该资金的预算编制。

三是专项资金跟踪监督管理不到位，未见相关资金的跟踪管理情况。现场核查专项资金明细账，专项资金支出1114.83万元，其中，591.6万元拨付到具体业务街道，包括三个街道（江南、礼乐、外海）垃圾分类的专项经费300万元以及督导资金291.6万元。但主管单位在实际资金拨付后，未对专项资金的使用管理情况予以跟踪，无法验证专项资金的使用效益。

四是个别财政资金使用的经济性不足。如垃圾分类工作汇报PPT制作费，花费6000元，现场调研发现，该PPT仅是为了市内领导汇报用垃圾分类工作的开展情况，聘用第三方制作汇报课件按200元/页制作，财政资金在使用过程中存在一定的随意性。

# 相关建议

从本次绩效评价情况来看，环卫专项的实施取得了一定的成效。但该项目仍存在不少需要完善和改进的部分。为进一步提高环卫专项的实施效益，具体建议如下：

## 突出实施主体作用，党建引领，丰富督导方式。

一是区城管局终止补贴各街道聘请垃圾分类督导员在各垃圾分类投放点开展垃圾分类督导工作的做法；二是根据《江门市高新区（江海区）环卫一体化项目授权运营协议书》垃圾分类宣传、督导工作是合美环境公司工作内容的组成部分，但目前未见该公司开展任何相关的督导工作，区城管局需加强对该公司开展垃圾分类宣传、督导工作的监督和指导；三是党建引领，充分发挥党团员志愿者在群众中的引领作用，同时，结合细分人群认知特点，做实做细进校园、进机关、进企业（特别是餐饮企业）、进集市的集中式垃圾分类督导。

## 提高招聘效率，完善培训体系，提升人员素质。

一是督促工业园公司加紧一线作业人员招聘工作，尽快充实一线作业人员队伍，达到合同约定的最低人员数量标准；二是督导工业园公司尽快启动环卫一体化专业素养系统培训，在组织新入职一线作业人员专业素养培训的同时，分片区组织全区各区域现有一线环卫工作人员参加环卫一体化专业素养的系统培训，提升一线作业队伍整体专业素养水平。

## 全面实施绩效管理，提高专项经费使用效益。

区城管局要进一步增强绩效管理意识，落实中央关于全面实施预算绩效管理的意见，形成以绩效为导向的长效管理机制，实现全过程预算绩效管理，切实做到 “花钱必问效、无效必问责”。一是严格绩效目标管理。履行预算编制集体审议程序，强化事前绩效评估和绩效目标编审，科学设置项目绩效目标，编制的年度、中长期绩效目标应全面反映项目预期投入、产出和效果，细化量化各项绩效指标，切实提高绩效目标编报质量，并将绩效目标作为判断项目绩效的重要依据。二是强化绩效运行监控。加强对专项经费的使用监督，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控偏离绩效目标、不按计划使用资金等情况，对发现问题的及时整改，分类采取收回、撤销、压减、调整等措施，确保绩效目标如期实现。三是做好绩效评价及结果应用。预算执行完毕后及时开展绩效评价，认真分析绩效目标的实现程度及项目完成情况，将绩效评价作为年度工作总结和自查的重要手段，加强绩效评价结果应用，根据评价结果调整项目预算。同时，构建主动公开机制，逐步向区人大、审计、财政报告项目完成情况及评价结果，并适时向社会公开。

# 附件

## 附件1

| 环卫专项项目绩效评价指标体系及得分情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.审批文件、材料是否符合相关要求； 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 环卫一体化项目实施的前期论证缺失，扣1分。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 1.项目是否有绩效目标； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算内容与项目内容是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0 | 预算编制科学性不足，预算编制与实际差距较大，调整超过50%。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据是否充分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 预算分配依据充分，分配额度差异较大，实际与支出差异差异不足。 |
| 过程 | 资金管理 | 财务管理 制度 | 4 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.建立健全的单位内部财务管理制度，要求提供。有，得2分；无，得0分； 2.制定项目资金管理办法，且符合有关财务会计制度，要求提供。有或不需要制定，得2分；有必要制定但无制定，得0分。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 资金管理 及制度落 实情况 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.资金支出进度与预算批复、合同等有关规定的相符程度。完全相符或支出率达100％，符合二者中其一的都得满分2分；支出率每降10％，扣得1分；不相符，得0分； 2.资金使用是否专款专用、规范、有效控制成本和调动资金等情况。资金使用规范高效，得2分；一般，得1分；较差，得0分。 | 2 | 资金支出率整体为82.75%，扣1分。个别费用未转款专用，扣1分。 |
|  |  | 资金使用 的合理性 | 4 | 项目资金分配是否合理，是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金使用的科学性、合理性情况。 | 1.整体支出构成内容的合理性。合理，得2分；一般，酌情得1.5-0.5分；不合理，得0分； 2.清楚说明支出构成的标准、数量及计算依据。清晰，得1分；一般，得0.5分；不清晰，得0分。 | 2 | 个别费用支出经济性不足。包括PPT制作费用，督导费用等。 |
|  | 项目管理 | 项目管理 情况 | 5 | 项目的管理机构、管理方案、保障制度以及项目调整是否合规合理，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.项目实施方案的科学性、合理性和可操性。良好，得2分；一般，酌情得1.5-1分；无方案，得0分； 2.项目实施严格按照实施方案的要求开展。良好，得2分，一般，得0.5分，实施不佳，得0分。 3.项目如有调整，调整内容是否合理，是否办理相关审批手续。无调整或已办审批调整，得1分；未经审批擅自调整内容，得0分。 | 3 | 1.环卫一体化的人员配置不足，扣1分。 2.环卫一体化的实施，未严格进行相关的论证，扣1分。 |
|  |  | 项目实施 与改进情况 | 3 | 有无总结影响项目开展过程的因素以及对项目有无进行有效的整改，反映项目实施与改进情况。 | 总结项目开展的影响因素及改进情况（包括对绩效专家在项目预算申报时提出问题的整改情况）。能切实反映问题和落实改进措施，得3分；一般，得2.5-1分；无总结，得0分。 | 2 | 项目一体化过程中，确实通过监管发现了很多问题，但是未见相关的整改意见。 |
| 产出 | 数量指标 | 垃圾分类覆盖率 | 3 | 生活垃圾分类工程的覆盖情况。 | 反映垃圾分类工程的完成情况，根据绩效目标表，100%完成，得3分，否则，酌情扣分。 | 3 |  |
|  |  | 环卫一体化覆盖率 | 3 | 环卫一体化的工程实施情况。 | 反映环卫一体化工程的完成情况，根据绩效目标表，90%完成，得3分，否则，酌情扣分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  | 质量指标 | 垃圾分类示范片区验收合格率 | 4 | 垃圾分类工程的实施质量情况。 | 垃圾分类工程验收合格，根据绩效目标表，95%完成，得3分，否则，酌情扣分。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  | 产出时效 | 环卫一体化年末考评成绩 | 4 | 环卫一体化的年末考评成绩，体现环卫一体化的监督和管理情况。 | 环卫一体化的验收情况，根据绩效目标表，达到80分，得4分， 否则，酌情扣分。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 垃圾分类补贴标准执行度 | 3 | 垃圾分类补贴标准执行情况。 | 垃圾分类补贴经费，根据绩效目标表，有效执行达到90%，得3分；否则，酌情扣分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 垃圾分类试点建设完成率 | 4 | 垃圾分类试点建设完成情况。 | 垃圾分类试点建设完成，根据绩效目标表，有效执行达到100%，全部完成，得4分，否则，酌情扣分。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 环卫一体化完成率 | 3 | 环卫一体化完成情况。 | 环卫一体化按计划执行，根据绩效目标表，有效执行达到100%，得3分，否则，酌情扣分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  | 成本指标 | 垃圾分类点建设成本控制率 | 3 | 垃圾分类点建设成本控制情况。 | 垃圾分类点建设成本控制情况，根据成本控制比例≤100%，得满分，否则，酌情扣分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 环卫一体化建设成本控制率 | 3 | 环卫一体化建设成本控制情况。 | 环卫一体化建设成本控制情况，根据成本控制比例≤100%，得满分，否则，酌情扣分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
| 效益 | 直接效益指标 | 提高市民垃圾分类意识 | 2 | 反映市民垃圾分类意识提升情况。 | 通过宣传覆盖情况以及现场随机调研，确认市民的垃圾分类意识提升情况，提升良好的情况，给2分，否则，酌情扣分。 | 2 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 提高环境清洁度 | 2 | 反映环境清洁度提升情况。 | 通过环卫一体化的验收报告情况，体现环境清洁度的提升情况。提升情况明显，则得2分，否则，根据现场调研的情况，酌情扣分。 | 2 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 城区生活垃圾处理率 | 4 | 反映城区生活垃圾处理情况。 | 根据绩效目标表，城区生活垃圾处理率≥89.08%，得满分，否则，酌情扣分。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 垃圾日产日清保洁率 | 4 | 反映垃圾日产日清保洁率。 | 根据垃圾日常日清洁，垃圾日产日清保洁率达到100%，得满分，否则，酌情扣分。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  | 可持续影响指标 | 垃圾分类长效管理 | 4 | 反映垃圾分类长效管理情况。 | 根据垃圾分类现场实施效果，采取现场访谈和网点调研的情况，效果良好，得4分，否则，酌情扣分。 | 2 | 现场调研，群众均知晓垃圾分类的事项，但是在具体还行方面，仍存在垃圾乱丢、垃圾未分类的事项。 |
|  |  | 垃圾分类宣传教育 | 2 | 反映垃圾分类宣传教育的效果情况。 | 根据垃圾分类的宣传效果酌情打分。效果较好，得4分，否则，酌情扣分。 | 2 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 垃圾处理措施延续性 | 4 | 反映垃圾处理措施延续性。 | 结合垃圾处理的整体情况，分析当前投资的可持续性，延续性较好，得4分，否则，酌情扣分。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 环卫一体化长效管理 | 4 | 反映环卫环卫一体化长效管理情况。 | 根据环卫一体化的实施情况，在财务管理、项目管理、人员管理方面，分析项目实施的可持续性。 | 2 | 环卫一体化的人员配置等需要进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 4 | 反映服务对象满意度指标情况。 | 群众满意度达到100%，得满分，否则，按照比例得分，或其他佐证依据，酌情给分。 | 4 | 此处无扣分项。 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 83 |  |

具体评价依据文件清单，详见附件1《关于下达2020年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知（江海财会[2020]26号）》。

具体绩效评价开展情况，详见附件2《绩效评价工作概况》。

根据《财政部印发关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值＜90为良，60≤分值＜80为中，分值＜60为差。

包含于垃圾分类项目中的“宣传活动经费”。