江门市江海区公路养护中心

2021年公路养护专项项目绩效评价报告

主管部门：江海区住房和城乡建设局

委托单位：江门市江海区财政局

评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

二〇二二年九月

目  录

一、 项目基本情况	1

(一) 项目立项情况	1

(二) 项目组织实施情况	2

(三) 资金管理及使用情况	5

(四) 绩效目标设置情况	10

二、 绩效评价及指标评分	10

(一) 绩效自评开展情况	11

(二) 重点绩效评价及指标评分分析	11

三、 项目主要成效	16

(一) 采购流程实施规范，项目成本管控有效。	16

(二) 各项工程均已完工，公路养护卓有成效。	18

（三）补助资金足额拨付，改革政策落实到位。	18

四、 存在的主要问题	18

(一) 资金使用管理的规范性不足，资金管理有待加强。	19

(二) 养护工程实施的制度化和规范化管理不足，项目管理有待加强。	20

(三) 绩效指标的科学性、合理性不足，绩效管理有待加强。	21

五、 相关建议	22

(一) 落实资金使用管理制度，切实规范资金管理。	22

(二) 加强项目管理，提高公路养护工程质量。	23

(三) 做实绩效管理，提高专项资金使用效益。	24

六、 附录	25

附件1：公路养护专项项目绩效评价指标体系及得分情况	25

为落实预算管理和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)的精神和依照《江门市江海区人民政府关于印发<江海区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（江海府函〔2020〕59号）等相关政策文件 ，江海区财政局（以下简称“区财政局”）于2022年8月，组织绩效评价小组对公路养护中心2021年公路养护专项项目专项经费开展了绩效评价 。具体情况如下：

# 项目基本情况

## 项目立项情况

2021年江门市江海区地方公路养护中心（以下简称“区公路养护中心”）分别根据《江门市人民政府办公室关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（江府办〔2021〕15号）、《关于印发江门市江海区深化农村公路管理养护体制改革方案的通知》（江海府办〔2021〕3号）、《关于下拨我市地方公路2021年养护质量考核补助经费的通知》（江交综〔2021〕89号）、《江门市江海区地方公路养护中心关于下达2021年地方公路养护资金补助计划的通知》、《江门市交通运输综合服务中心转发关于开展2021年度全省四类公路交通量比重调查和国省道车速调查的通知》（江交综〔2021〕67号）等政策文件，实施公路养护专项项目。具体有以下三个项目：

一是公路养护工程项目，根据《关于印发江门市江海区深化农村公路管理养护体制改革方案的通知》（江海府办〔2021〕3号），到 2022 年，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的工作格局。江海区农村公路列养率达到 100%，年均养护工程比例不低于 5%，中等及以上农村公路占比不低于 80%。

二是日常养护资金补助项目，根据《关于印发江门市江海区深化农村公路管理养护体制改革方案的通知》（江海府办〔2021〕3号），要强化农村公路管理养护资金保障，落实日常养护资金补助政策。进一步完善以区财政为主、省市级财政支持为辅的资金筹措机制。

三是四类公路交通量比重的调查项目。根据《江门市交通运输综合服务中心转发关于开展2021年度全省四类公路交通量比重调查和国省道车速调查的通知》（江交综〔2021〕67号），省公路事务中心决定于2021年10月15日上午7时至16日上午7时在全省开展国、省、县、乡四类公路交通量比重调查和国、省道车速调查，各单位需严格依照交通运输部的统计调查管理办法，开展辖区内四类公路交通量比重调查工作并按统计报表制度及时上报调查数据。

## 项目组织实施情况

### 组织架构及职责分工

公路养护专项主要由区公路养护中心具体负责实施，根据中共江门市江海区委深化机构改革工作领导小组关于《江门市江海区住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的批复，区公路养护中心主要负责贯彻执行国家、省、市地方公路管理法规，承担江海区地方公路建设改造和养护工作；具体编制上报农村公路养护计划，并按批准的资金计划组织实施；组织管养职责范围内的养护工程、公路大中型工程的招投标和管理工作；负责管养职责范围内县道及其危桥涵的改造、道路事故隐患路段的整治及安全保障工作；承担地方公路应急抢险的开展和协调工作。

区公路养护中心内设主任室、综合办公室及工程养护室。其中，主任室负责统筹协调项目实施；综合办公室负责资金支付、物资采购等事项；工程养护室负责实施辖区内公路管养、修复工程，公路、桥梁方面的应急抢修、抢险等事项。

### 项目主要内容

2021年公路养护专项项目包含公路养护工程项目、日常养护资金补助项目、四类公路交通量比重的调查项目三项主要工作内容。

根据《江海区地方公路养护中心关于审批二O二一年地方公路养护资金使用计划的请示》及《关于2021年县道X538江三线水泥路面换板等五个项目（2021年地方养护工程计划）施工图设计的批复》，区公路养护中心2021年初计划实施6个项目，其中五项为养护工程，一项为增设前往乡村绿廊、生态园的周边道路指示牌21块（连杆、基础）。根据《江海区地方公路养护中心关于审批二O二一年四季度公路养护资金使用计划的请示》，区公路养护中心根据地方路况质量调查结果追加实施三项养护工程。必要时，需开展应急养护，即公路、桥梁方面的应急抢修、抢险工作。养护工程项目还包括购置公路养护相关专用材料及专用设备。公路养护工程的实施情况见表1-1。

表1-1 2021年公路养护工程的实施情况（单位:万元）

| 序号 | 工程名称 | 具体施工内容 | 交工验收 时间 | 是否有交工验收报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X538江三线水泥路面换板工程 | 挖除旧路面1030m2，挖除旧基层1000m2，浇筑C15砼基层（15cm厚）1000 m2，浇筑C35砼路面（25cm厚）1000 m2。 | 2021-09-09 | 是 |
| 2 | X538江三线硬路肩整治工程 | 挖除旧路面150 m2，浇筑C20砼基层（20cm厚）430 m2，浇筑C35砼路面（25厚）420m²，人行道、路缘石、标线、公交站基础等。 | 2021-08-09 | 是 |
| 3 | 礼乐乡村道路面换板工程费（乡道Y106新民线、健乐路路面换板） | 挖除旧路面850 m2，挖除旧基层850 m2，浇筑C15砼基层（15cm厚）850 m2，浇筑C35砼路面（25cm厚）850 m2。 | 2021-09-09 | 是 |
| 4 | 省道S269高沙线沿线路口交通安全风险整治工程 | 挖除旧基层800 m2，浇筑C15砼基层（15cm厚）800 m2，浇筑C35砼路面（25cm厚）800 m2 | 2021-08-16 | 是 |
| 5 | 外海村道（C187云泌路、邦民路）路面换板工程 | 挖除旧基层800 m2，浇筑C15砼基层（15cm厚）800 m2，浇筑C35砼路面（25cm厚）800 m2。 | 2021-10-23 | 是 |
| 6 | 外海豪杰路沥青罩面工程 | 对路面病害严重的部位加铺厚4cm细粒式改性沥青砼面层。 | 2021-11-13 | 是 |
| 7 | 礼乐礼昌街路面换板工程 | 挖除旧路面1000m²，挖除1旧基层1000 m2，浇筑C15砼基层（15cm厚）1000m2，浇筑C35砼路面（25cm厚）1000 m2。 | 2021-11-26 | 是 |
| 8 | 礼乐新兴新村路路面换板工程 | 挖除旧路面1100m²，挖除旧基层1100 m2，浇筑C15砼基层（15cm厚）1100m2，浇筑C35砼路面（25cm厚）850 m2。 | 2021-11-26 | 是 |
| 9 | 设置乡村绿廊、生态园的周边道路指示牌 | 设置乡村绿廊、生态园指路牌工程的主要内容是在前往乡村绿廊、生态园的周边道路增设指示牌21块（连杆、基础）。 | 2021-08-01 | 是 |

根据《江门市人民政府办公室关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（江府办〔2021〕15号），2021年起，省、市、区三级公共财政资金（不含“替代养路费部分”）用于农村公路日常养护的资金总额不得低于以下标准：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元，省、市、区三级财政原则上按3：3：4比例筹集。根据《江门市江海区地方公路养护中心关于下达2021年地方公路养护资金补助计划的通知》，2021年公路养护中心计划安排农村公路养护补助资金共80.31万元。礼乐街道核定管养里程合计113.67公里，其中：县道16.96公里，乡道13.57公里，村道84.15公里，计划补助金额合计48.69万元。外海街道管养里程合计94.89公里，其中：县道0公里，乡道15.78公里，村道79.11公里，计划补助金额合计31.62万元。

根据《江门市交通运输综合服务中心转发关于开展2021年度全省四类公路交通量比重调查和国省道车速调查的通知》（江交综〔2021〕67号）等相关政策，区公路养护中心安排礼乐街道、外海街道办事处开展辖区内四类公路交通量比重的调查工作。区公路养护中心按江海养护中心2021交通量调查计划表中各站点安排的观测人数划拨交通量调查补助经费。

## 资金管理及使用情况

2021年公路养护专项经费主要用于实施辖区内地方公路管养和修复工程项目、购置公路养护相关专用材料及专用设备、支付江海区各街道地方公路养护补贴、开展辖区内四类公路交通量比重的调查工作。项目年初预算是220万元，后调整预算为198万元，上年结余预算资金172.98万，全年实有资金370.98万元，全年实际支出370.98万元，资金支出进度为100%。

### 年初预算安排情况

2021年公路养护专项经费总预算规模为220万元。根据公路养护专项资金预算支出计划表，其中，预计用于区级农村公路的养护补助经费为20万元，预计用于地方公路日常养护补助经费为40万元，预计用于地方公路日常养护经费为160万元。2021年公路养护专项预算安排情况见表1-2。

表1-2 2021年公路养护专项预算安排情况（单位:万元）

|  | 序号 |  | 专项明细支出项目 |  | 上年结余资金 |  | 2021年 预算数 |  | 年中 调减数 |  | 2021年实际预算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 区级农村公路养护补助资金 |  | - |  | 20.00 |  | - |  | 20.00 |  |
| 2 |  | 地方公路日常养护补助 |  | - |  | 40.00 |  | - |  | 40.00 |  |
| 3 |  | 地方公路日常养护 |  | 172.98 |  | 160.00 |  | 22.00 |  | 310.98 |  |
| 合计 |  |  |  | 172.98 |  | 220.00 |  | 22.00 |  | 370.98 |  |

### 预算执行情况

2021年公路养护专项根据《关于清理预算单位基本户存量资金及填报压减一般性支出项目的通知》（江海财预〔2021〕16号）等文件精神，共核减年初预算22万元，实际到位198万元，上年结余预算资金172.98万，全年实有资金370.98万元，实际支出370.98万元，整体预算执行率为100%。各项目资金的具体执行情况详见表1-3。

表1-3 各项目的具体支出情况（单位:万元）

| 具体项目 |  | 支出内容 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江海区各街道地方公路养护补助 |  | 礼乐街道公路养护补助 | 48.69 |
|  |  | 外海街道公路养护补助 | 11.32 |
| 小计 |  |  | 60.01 |
| 地方公路管养和修复工程项目 | 2021年 | X538江三线硬路肩整治工程费 | 18.70 |
|  |  | 乡村道路面换板工程费（乡道Y106新民线、健乐路路面换板） | 34.34 |
|  |  | 省道S269高沙线沿线路口交通安全风险整治工程费 | 8.34 |
|  |  | 外海村道（C187云泌路、邦民路）路面换板工程费 | 34.26 |
|  |  | 外海豪杰路沥青罩面工程费 | 2.31 |
|  |  | 礼乐礼昌街路面换板工程费 | 39.27 |
|  |  | 礼乐新兴新村路路面换板工程费 | 23.82 |
|  |  | 安装公路标志牌、标牌费 | 5.04 |
|  |  | 农村公路养护工程施工预、结算审核服务费 | 1.16 |
|  |  | 采购公路照明应急保障太阳能路灯一批（东海路－会港大道辅道临时路灯安装） | 9.79 |
|  |  | 2021年江海区农村公路交通量比重调查补助费 | 0.24 |
|  | 小计 |  | 177.27 |
|  | 2020年 | 礼乐村道水泥路面换板维修工程费 | 41.15 |
|  |  | 礼义横路沥青罩面工程费 | 9.86 |
|  |  | 县道X538江三线水泥路面换板维修工程费 | 46.20 |
|  |  | 外海街道办2020道路交通安全专项整治工程费 | 25.19 |
|  |  | 礼乐街道县乡道交通安全专项整治工程费 | 2.78 |
|  |  | 2020年江海区农村公路路面维修工程设计费 | 7.12 |
|  |  | 2020年江海区地方公路中小型养护工程预结算审核服务费 | 1.40 |
|  | 小计 |  | 133.70 |
| 合计 |  |  | 370.98 |

2021年区公路养护中心计划实施的八项公路养护工程以及一项设置乡村绿廊、生态园的周边道路指示牌的费用已完成款项支付。九项工程所需工程费用共计242.38万元。养护工程的资金来源除了公路养护专项资金外，另有上级下达的公路养护补助资金，资金用途是公路养护（包括养护工程和日常养护），一般是当年度下达当年度支出完毕。由于部分上级补助资金下达时间相对养护工程完工时间晚。因此 166.08万元工程款使用专项资金支付，余下76.30万元使用上级补助资金支付。2021年公路养护工程的支出进度情况详见表1-4。

表1-4 2021年公路养护工程的支出进度情况（单位:万元）

|  | 序号 |  | 项目内容 |  | 预算定案价① |  | 结算定案价② |  | 2021年已支付金额 ③ |  | 使用专项资金支付的金额④ |  | 专项资金支出率⑤ （⑤=④÷②） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | X538江三线水泥路面换板工程 |  | 39.78 |  | 39.74 |  | 39.74 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2 |  | X538江三线硬路肩整治工程 |  | 24.63 |  | 26.50 |  | 26.50 |  | 18.70 |  | 0.71 |  |
| 3 |  | 礼乐乡村道路面换板工程费（乡道Y106新民线、健乐路路面换板） |  | 35.49 |  | 34.34 |  | 34.34 |  | 34.34 |  | 1.00 |  |
| 4 |  | 省道S269高沙线沿线路口交通安全风险整治工程 |  | 15.76 |  | 13.83 |  | 13.83 |  | 8.34 |  | 0.60 |  |
| 5 |  | 外海村道（C187云泌路、邦民路）路面换板工程 |  | 34.05 |  | 34.26 |  | 34.26 |  | 34.26 |  | 1.00 |  |
| 6 |  | 外海豪杰路沥青罩面工程 |  | 5.72 |  | 5.25 |  | 5.25 |  | 2.31 |  | 0.44 |  |
| 7 |  | 礼乐礼昌街路面换板工程 |  | 43.62 |  | 39.27 |  | 39.27 |  | 39.27 |  | 1.00 |  |
| 8 |  | 礼乐新兴新村路路面换板工程 |  | 47.30 |  | 43.47 |  | 43.47 |  | 23.82 |  | 0.55 |  |
| 9 |  | 设置乡村绿廊、生态园的周边道路指示牌 |  | 5.72 |  | 5.72 |  | 5.72 |  | 5.04 |  | 0.88 |  |
| 合计 |  |  |  | 252.07 |  | 242.38 |  | 242.38 |  | 166.08 |  | 0.69 |  |

区公路养护中心实际下达至礼乐、外海街道办的2021年农村公路养护补助资金合计80.31万元。其中，礼乐街道公路养护补助共48.69万元，全部使用专项资金拨付；外海街道公路养护补助共30.62万元，11.32万元使用专项资金拨付，20.30万元使用上级补助资金拨付。

购置公路养护相关专用材料及专用设备共支出9.79万元，四类公路交通量比重的调查工作共支出0.24万元。2021年未发生公路桥梁应急抢修抢险事件，未产生支出。

2020年计划开展的养护工程共九项。有四项工程未在2020年完成竣工验收，因此2020年的工程设计费和预结算审核服务费也进入2021年结算。2020年未结算的款项合计207.47万元，2021年已全部完成款项支付。其中，部分使用上级补助资金支付；部分使用2021年资金支付，合计133.70万元。2020年农村公路养护工程开展情况及支出进度情况见表1-5。

表1-5 2020年公路养护工程的支出进度情况（单位:万元）

|  | 序号 |  | 工程名称 |  | 交工验收 时间 |  | 是否有交工验收报告 |  | 结算定案价 |  | 2020年已支付金额 |  | 2021年待支付金额 |  | 使用2021年专项资金支付的金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 县道X538江三线水泥路面换板工程 |  | 2020-11-25 |  | 是 |  | 76.23 |  | 0.00 |  | 76.23 |  | 46.20 |  |
| 2 |  | 乡道Y106新民线水泥路面换板工程 |  | 2020-11-25 |  | 是 |  | 61.45 |  | 61.45 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 3 |  | 乡道Y128外麻路南山段水泥路面换板工程 |  | 2020-12-03 |  | 是 |  | 21.48 |  | 21.48 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 4 |  | 礼乐村道水泥路面换板工程 |  | 2020-11-25 |  | 是 |  | 41.15 |  | 0.00 |  | 41.15 |  | 41.15 |  |
| 5 |  | 礼乐街道县乡道交通安全专项整治工程 |  | 2021-02-26 |  | 否 |  | 8.69 |  | 0.00 |  | 8.69 |  | 2.78 |  |
| 6 |  | 县道X538江三线路口扩宽工程 |  | 2021-04-06 |  | 是 |  | 7.82 |  | 0.00 |  | 7.82 |  | 0.00 |  |
| 7 |  | 外海街道办2020道路交通安全专项整治工程 |  | 2020-12-20 |  | 是 |  | 25.19 |  | 0.00 |  | 25.19 |  | 25.19 |  |
| 8 |  | 乡道Y106新民线沥青路面罩面工程 |  | 2021-01-05 |  | 是 |  | 30.01 |  | 0.00 |  | 30.01 |  | 0.00 |  |
| 9 |  | 礼义横路沥青罩面工程 |  | 2021-01-05 |  | 是 |  | 9.86 |  | 0.00 |  | 9.86 |  | 9.86 |  |
| 10 |  | 2020年江海区农村公路路面维修工程设计费 |  | - |  | - |  | 7.12 |  | 0.00 |  | 7.12 |  | 7.12 |  |
| 11 |  | 2020年江海区地方公路中小型养护工程预结算审核服务费 |  | - |  | - |  | 1.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1.40 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 290.40 |  | 82.93 |  | 207.47 |  | 133.70 |  |

## 绩效目标设置情况

依照相关政策文件，区公路养护中心对2021年江海区公路养护专项编制了绩效目标。项目年度总目标为做好江海区地方公路的管养工作，保障地方公路安全畅通，方便群众顺利出行，促进地方经济发展，推进江海区农村公路建管养运协调可持续发展。围绕2021年江海区公路养护专项项目开展情况，区公路养护中心 从“产出”、“效益”、“满意度”三个方面设置了5个二级绩效指标和13个三级绩效指标。项目年初设置绩效指标情况详见表1-6。

表1-6 项目年初设置绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置物资类别数量 | 10类 |
|  |  | 购置设备台数 | 5台 |
|  |  | 完成公路养护里程数 | ≥190公里 |
|  |  | 完成公路管养工程数 | 3项 |
|  | 质量指标 | 管养任务考核达标率 | 100% |
|  |  | 设备物资验收合格率 | 100% |
|  |  | 工程验收合格率 | 100% |
|  |  | 补助资金使用规范率 | 100% |
|  | 时效指标 | 公路桥梁应急抢修抢险响应及时率 | 100% |
|  |  | 工程按期完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 农村公路良好率 | 85% |
|  |  | 市政设施管理安全事故数 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

# 绩效评价及指标评分

本次绩效评价工作分为区公路养护中心绩效自评和评价小组重点绩效评价两个阶段开展。

## 绩效自评开展情况

区地方公路养护中心根据区财政局相关要求，开展了2021年公路养护专项项目绩效自评工作。依照《项目单位绩效自评指标表》对项目实施绩效自评，自评得分为86分，自评结果显示项目绩效指标完成情况良好。项目单位自评得分情况详见表2-1。

表2-1 项目单位自评得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理水平 | 财务管理制度 | 5 | 5 |
|  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | 9 |
|  | 资金使用的合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理水平 | 项目管理情况 | 6 | 6 |
|  | 项目完成情况 | 9 | 6 |
|  | 项目实施与改进情况 | 5 | 4 |
| 项目开展绩效 | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | 8 |
|  | 绩效目标的完成程度 | 40 | 34 |
| 自评组织工作 | 自评工作质量 | 5 | 4 |
|  | 自评工作态度 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 100 | 86 |

## 重点绩效评价及指标评分分析

评价小组在区地方公路养护中心绩效自评工作的基础上，根据项目政策、管理制度以及预算绩效管理等相关规定和要求，结合区地方公路养护中心的职能职责和项目实际，开展重点绩效评价工作。评价思路、工作开展情况及指标评分分析如下：

### 评价思路

本次绩效评价，以全过程预算绩效管理为理念，以资金分配、管理和使用为核心，重点围绕项目决策、项目管理和项目绩效等方面，结合2021年公路养护专项项目实际情况和专项经费管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“资金管理水平”（20分）、“项目管理水平”（20分）、“项目开展绩效”（50分）、“自评组织工作”（10分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设10个二级指标。

评价小组在构建指标体系的基础上，采取查阅资料、抽样审核、现场访谈交流等方法，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的管理情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

### 评价期间及过程

评价期间：本次评价时间范围为2021年度，由于2020年结转预算资金172.98万，因此根据评价情况需要适当追溯至2020年度，评价基准日为2021年12月31日。

评价过程：评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，通过审查政策文件、会议纪要、项目管理制度、合同、账簿、记账凭证、原始凭证、和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况。并串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，对全过程业务管理流程进行追踪，通过数据比较分析，评价相关绩效目标的实现程度。同时评价小组组织现场座谈会议，与江海区地方公路养护中心等项目负责人进行了面对面访谈，深入调查研究项目管理情况与绩效结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。

### 评价结果分析

本次重点绩效评价评分结果为81.5分，绩效评级为“良”。其中“资金管理水平”指标得分19分；“项目管理水平”指标得分15分；“项目开展绩效”指标得分40.5分；“自评组织工作”指标得分7分（详见表2-2，项目绩效评价具体评分结果详见附件1）。

表2-2 2021年公路养护专项绩效评价指标体系框架及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理水平 （20分） | 财务管理制度 | 5 | 5 |
|  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | 9.5 |
|  | 资金使用的合理性 | 5 | 4.5 |
| 项目管理水平 （20分） | 项目管理情况 | 6 | 3.5 |
|  | 项目完成情况 | 9 | 7.5 |
|  | 项目实施与改进情况 | 5 | 4 |
| 项目开展绩效 （50分） | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | 8 |
|  | 绩效目标的完成程度 | 40 | 32.5 |
| 自评组织工作 （10分） | 自评工作质量 | 5 | 3 |
|  | 自评工作态度 | 5 | 4 |
| 合计 |  | 100 | 81.5 |

“资金管理水平”指标评分分析。该项指标总分20分，得分19分，扣1分。其中，“资金管理及制度落实情况”指标扣0.5分。主要问题是: 财务专家现场查阅账簿，发现部分发票背后缺少经办人和证明人签名，会计核算规范性有待加强。“资金使用的合理性”指标扣0.5分，主要问题是《县道X538江三线硬路肩整治工程施工协议书》等项目合同中约定，“工程完工无质量问题时，甲方应在三十天内组织验收，验收后三十天内，一次性按工程结算造价支付结清”，项目未留质量保证金，总体支出合理性有待提升。

“项目管理水平”指标评分分析。该项指标总分20分，得分15分，扣5分。其中，“项目管理情况”指标扣2.5分，主要问题：一是项目由区地方公路养护中心作为实施主体，由养护中心的内设机构主任室、综合办公室和工程养护室具体实施，具有相应的组织机构和人员，但没有提供相应文件佐证，扣0.5分。二是2021年公路养护工作安排，明确了项目工程量和预算，但计划编制中缺少时间安排，扣0.5分。三是单位未在《江门高新区（江海区）政府投资项目管理办法》（江高办发〔2018〕3号）的基础上，进一步制定和完善公路养护项目实施管理办法和保障措施，扣0.5分。四是项目预算进行调减后，产出数量指标中购置物资类别数量由10类调整为1类，购置设备台数由5台调整为0台，但未提供调整或已办理审批调整的佐证材料，扣1分。“项目完成情况”指标扣1.5分，主要问题：一是公路养护中心以巡查方式对施工过程进行过程管理，但未形成巡查纪要，扣0.5分。二是2020年结余预算资金172.98万元在2021年的进度情况及完成的具体内容不明确，扣0.5分。三是缺少太阳能路灯试运行报告或其他质量验收合格证明，扣0.5分。“项目实施与改进情况”指标扣1分，主要问题：农村公路良好率年度指标值为85%，根据江门市地方公路2021年年终公路路况养护质量考评补助资金表，江海区乡、村道优、良、中等路率为81%，未完成预期目标，未进行偏差原因分析及提出改进措施，扣1分。

“项目开展绩效”指标评分分析。该项指标总分50分，得分40.5分，扣9.5分。其中，“评价指标体系和评价标准的科学性和合理性”指标扣2分，主要问题：一是项目指标包含产出指标、效益指标和满意度指标，均为定量指标，缺少定性指标，扣1分。二是部分指标值设置不合理，2021计划完成管养工程共8项，2021年项目设置“完成公路管养工程3项”的评价标准过偏低，扣1分。“绩效目标的完成程度”指标扣7分，主要问题：一是产出数量指标有两项未完成，购置物资1类，购置设备0台，均为完成预期目标，考虑到调减后2021年实际下达预算为198万，分别扣1分。二是2021年度制定的养护计划全部完成。省道S269高沙线沿线路口交通安全风险（平安村口）整治工程合同约定开工时间为2021年7月20日，完工时间为2021年7月30日，但根据该工程的交工验收报告，该工程完工时间较计划晚两天。工程按期完成率为87.5%，故扣0.5分。三是部分社会效益指标未完成，江海区乡、村道优、良、中等路率为81%，低于85%的绩效目标，扣1分。四是《江门市江海区地方公路养护中心关于下达2021年地方公路养护资金补助计划的通知》要求各街道定期将资金计划执行情况上报公路养护中心，但未见街道养护补助执行情况材料，扣1分。五是未开展群众满意度调查，扣2分。六是未对未完成目标的做出解释或原因缺乏合理性，农村公路良好率低于85%的绩效目标，自评表中仅解释省、市、区三级深化农村公路管理养护体制改革实施方案要求中等及以上农村公路占比不低于80%，原因解释缺乏合理性；自评表中未对未开展满意度调查的原因做出分析，扣1分。

“自评组织工作”指标评分分析。该项指标总分10分，得分7分，扣3分。其中，“自评工作质量”指标扣2分。主要问题：佐证材料不齐全，如未提供调整或已办审批调整的佐证材料，2020年结余预算资金172.98万元在2021年的进度情况及完成的具体内容不明确，缺少施工过程的巡查纪要，未能清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况。“自评工作态度”指标扣1分。主要问题：单位未通过自评总结经验，并提出下一步改进工作的意见和建议，如作为常规性公路养护工作，项目数量等年初往往难以准确确定，那么如何做好日常养护和应急养护的计划安排，如何构建群众满意度评价模型等。

# 项目主要成效

## 采购流程实施规范，项目成本管控有效。

根据《关于调整江海区住建局政府采购工作领导小组的通知》（江海住建〔2020〕50号）等相关政策规定，区公路养护中心委托江门市公共资源中心，通过广东省网上中介服务超市直接选取方式公开选取服务机构，先后发出2021年江海区农村公路养护工程施工图设计(含施工图预算编制）服务的采购需求和2021年江海区农村公路养护工程施工预（结）算编制审核服务的采购需求。根据《广东省网上中介服务超市中选中介服务机构通知书》（编号：JM2104200340），最终确定施工图设计(含施工图预算编制）服务机构为湖南省公路设计有限公司。根据《广东省网上中介服务超市中选中介服务机构通知书》（编号：JM2105250308），最终确定（结）算编制审核服务机构为四川同创建设工程管理有限公司。经四川同创建设工程管理有限公司预算编制审核后，区公路养护中心向江海区交通运输局上报2021年地方公路养护资金使用计划。施工设计图经江海区交通运输局复核定案后，区公路养护中心组织施工单位按照相关规范及设计文件的要求实施。

根据《江门市江海区住房和城乡建设局党组会议纪要〔2021〕24号》及《江海区地方公路养护中心小型工程备选服务企业管理实施方案》等相关文件，区公路养护中心开展2021年养护工程项目施工单位的选取工作。江海区住建局评审小组采用摇号方确定了深圳市鸿华通交通设施工程有限公司等四家养护中心小型工程备选服务企业承接工程。

工程竣工验收合格后，根据《江门高新区党政办公室江门市江海区人民政府办公室关于印发江门高新区（江海区)政府投资管理办法（修订）的通知》（江高办发〔2020〕1号）的规定，江门市江海区交通运输局对50万元以下的农村公路养护工程项目最终结算价进行审核，审核结算定案后，区公路养护中心进行工程款项支付。

通过抽查以上基础材料发现，养护工程的政府采购和招标流程审批手续完整规范，区公路养护中心能够依法依规地选取具备性价比的施工图设计(含施工图预算编制）服务商、预结算编制审核服务商及施工单位。养护工程产生的实际支出均不高于预算定案价和结算定案价，实际较好地实现了源头成本控制。

## 各项工程均已完工，公路养护卓有成效。

2021年区公路养护中心计划开展的八项整治养护工程均已完工，并已完成款项支付。除省道S269高沙线沿线路口交通安全风险整治工程延期两天外，其余七项工程均按期完工，八项工程均具有交工验收报告及交工验收证书。养护工程通过江门市鑫正工程检测有限公司、江门市盈基混凝土发展有限公司、广东诚正建设工程质量检测有限公司等第三方的质量检测。实现了“完成公路管养工程三项”的预期目标。此外，实施辖区内管养里程212.44公里，实现“完成公路养护里程数≥190公里”的预期目标。切实改善了江海区农村公路基础设施，使农村公路更加畅通、安全、舒适。

## （三）补助资金足额拨付，改革政策落实到位。

2021年省、市、区的农村公路管理养护体制改革实施方案发布后，区公路养护中心按照最新的文件要求及时制定了养护补助计划。项目按照县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元的标准下发公路养护补助。2021年度养护补助共安排80.31万元。其中，礼乐街道管养里程合计113.67公里，计划补助金额合计48.69万元；外海街道管养里程合计94.89公里，计划补助金额合计31.62万元。根据支付凭证，该笔资金已足额拨付至礼乐街道和外海街道。这为街道开展农村公路日常养护管理工作切实提供了资金保障。

# 存在的主要问题

2021年公路养护专项虽然取得了一定的成效，但本次绩效评价发现，该项目在资金管理、项目管理、项目开展绩效、自评组织工作方面均存在问题和不足，实施效果有待提高。具体情况如下：

## 资金使用管理的规范性不足，资金管理有待加强。

一是工程费用实际支出进度晚于预期。2020年计划开展九项养护工程，其中有4项工程未在2020年完工，7项工程未完成款项支付。2020年结转资金170.98万元，项目调整后的预算为198万元，2021年实有资金370.98万。其中，用于支付2020年的工程款、工程设计费和预算审核服务费的资金合计133.70万元。2021年部分款项使用结转资金支付。由此看出，项目存在资金支出进度缓慢、预算编制的准确性不足问题。

二是养护工程未预留保证金。《江海区地方公路养护中心小型工程备选服务企业管理实施方案》中规定，“工程通过竣工验收并经区财政局审核结算定案后，原则上按不高于审定的结算金额的97%支付工程款，不低于结算定案价的3%作为工程质量保证（保修）金，待工程缺陷责任期满（缺陷责任期为180天）， 复检合格后一次付清。10万元以下零星工程验收合格后，直接一次性支付” 。2021年实施的八项工程中，有六项养护工程款超过10万元。但施工合同约定“工程完工无质量问题时，甲方应在三十天内组织验收，验收后三十天内，一次性按工程结算造价支付结清”。项目未严格按照相关制度实施养护工程。

三是补助资金跟踪监督管理不到位，未见相关资金的跟踪管理情况。根据《江门市江海区地方公路养护中心关于下达2021年地方公路养护资金补助计划的通知》要求，各街道需定期将资金计划执行情况上报区公路养护中心，区公路养护中心将对公路养护情况开展实地督导。但主管单位在实际资金拨付后，未对补助资金的使用管理情况予以跟踪，并未见街道所上报的养护补助执行情况材料，无法验证补助资金的实际使用效益。

## 养护工程实施的制度化和规范化管理不足，项目管理有待加强。

一是养护计划参考性不足，没有制定时间节点及内容明确的项目实施方案。根据《交通运输部关于印发公路养护工程管理办法的通知》（交公路发〔2018〕33号）文，地方各级交通运输主管部门、公路管理机构或公路经营管理单位应当做好以下前期准备工作和计划编制工作：“应当按照标准规范规定的检测指标和频率，定期组织对公路路基、路面、桥梁、隧道、附属设施等进行检测和评定”、“根据年度养护资金规模、养护目标要求、项目库的储备更新情况，合理编制养护工程年度计划”。专项养护工程计划经过以下流程确立：区公路养护中心对辖区道路情况进行相应的巡检，结合预算安排情况以及所在街道道路养护部门的建设意见，同时考虑工程必要性、紧迫性和可行性，形成养护工程资金使用请示，上报区住建局班子会议讨论后，最终决定2021年公路管养工程实施清单。2021年下半年，公路养护中心根据巡检情况，补充了第四季度的养护计划。项目单位通过巡检确定养护计划，但养护计划未明确施工的时间节点。此外，日常巡查日志中，出现问题的路段，整改情况不明确。

二是未制定公路养护的施工安全措施。现场座谈了解到，养护工程按照向公安交警部门提交的交通管制方案和施工图设计的要求实施。施工前，区公路养护中心与街道进行沟通，一旦出现交通疏导或安全问题，区公路养护中心将下发整改通知书责令整改。虽然2021年实施的养护工程属于维修小型工程，具有工期紧、施工范围小、工序流程短和技术要求简单等特点，但仍然存在道路施工作业安全生产风险。区公路养护中心未制定完善的施工安全措施，以有效地预防生产安全事故。

三是养护工程验收工作不到位。由于专业技术人员配备不足，区公路养护中心在兼顾公路建设项目、公路养护工程、区在建公路项目防尘、区交通防疫等工作时，对公路养护工程（公路的日常维修养护）验收工作重视程度不够，部分项目验收程序不够完整规范，如2020年礼乐街道县乡道交通安全专项整治工程使用部分专项资金交付工程费用，但未提供验收报告。

## 绩效指标的科学性、合理性不足，绩效管理有待加强。

一是部分绩效指标未完成预期目标。针对农村公路良好率，项目年初设定的绩效目标完成值为85%。根据江门市地方公路2021年年终公路路况养护质量考评补助资金表，江海区乡、村道优、良、中等路率为81%，低于85%的绩效目标。

二是绩效评价指标覆盖不全面。根据江海区住建局2021年绩效项目指标设置情况表和自评报告表，所设定的项目指标均是定量指标，未设定定性指标，不利于系统反映项目支出的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响。

三是自评材料不齐全。区公路养护中心未通过自评总结经验，并提出下一步改进工作的意见和建议。

# 相关建议

从本次绩效评价情况来看，公路养护专项的实施取得了一定的成效。但该项目仍存在不少需要完善和改进的部分。为进一步提高公路养护专项的实施效益，具体建议如下：

## 落实资金使用管理制度，切实规范资金管理。

一是严格执行《江门高新区（江海区）政府投资项目管理办法》的相关规定，把控建设进度，督促项目建设单位加快项目实施，对达到付款条件的项目及时办理工程价款结算，确保项目工程进度和资金支出进度匹配。

二是实行质量保证金制度，进一步优化合同支付管理。区公路养护中心应加强制度的执行力度，根据《江海区地方公路养护中心小型工程备选服务企业管理实施方案》落实质量保证金制度。10万元以上的工程原则上按不高于审定的结算金额的97%支付工程款，不低于结算定案价的3%作为工程质量保证（保修）金，待工程缺陷责任期满（缺陷责任期为180天），复检合格后一次付清。

三是加强对专项经费的使用监督，提高资金使用绩效。在落实日常养护资金补助政策同时，主管部门应当切实强化项目督导，跟踪项目资金适时使用，切实发挥资金使用效益。

## 加强项目管理，提高公路养护工程质量。

一是加强项目前期工作，确保项目及时完成。为编制详细明确的养护计划，区公路养护中心应当按照标准规范确定检测指标和频率，定期组织对公路路基、路面、附属设施等进行检测和评定。对于巡检后实施整修的路段，应对道路养护前中后拍照存档等，及时更新检修路段的养护情况。同时，通过建设养护工程项目库，做好项目储备、筛选、整理和建档工作。

二是建立日常养护工作考核机制，项目主管部门应监督、指导线路承养人的日常工作，并形成考核记录进行归档。在每年初把农村公路养护工作列入项目工作计划和目标考核，对农村公路养护进行常规性检查，并将检查结果作为年度质量考核的一部分。并制定养护工作质量考核奖惩制度。真正做到“有路必养、养必到位”，从而建立健全权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制，更好提高农村公路养护的质量。

三是进一步完善对施工单位巡查考核机制，加强巡查材料的归档和管理工作，完善施工过程的质量监督管理，确保管养工程质量可控。

四是有针对性地制定切实可行的公路养护施工过程中的安全保障措施，建立健全养护作业的安全管理制度，有效预防安全生产事故。

五要加强规范和完善验收管理工作，确保公路养护工程的质量,提高投资效益。

## 做实绩效管理，提高专项资金使用效益。

一是要提升绩效主体意识。针对存在的问题，提出切实可行的改进措施。

二是提高预算编制水平。明确各项目的资金需求和支出进度计划，细化项目预算。

三是规范与加强绩效指标设置，提升绩效目标管理质量。第一，应适当增加定性指标，系统反映项目支出的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。如增加社会效益指标——“农村公路通行条件和路域环境”，目标值为“提升”。第二，要做好绩效目标的运行监控工作，根据预算调整情况及时修正绩效目标和绩效指标值，避免出现资金结余率过高等问题。

# 附录

## 附件1：公路养护专项项目绩效评价指标体系及得分情况

| 评价指标 |  |  |  | 评分标准 | 评分 | 评分依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 资金管理水 平 | 20 | 财务管理制度 | 5 | （1）建立健全的单位内部财务管理制度，要求提供（有，得3分；无，得0分）。 | 3 | 江海区住建局制定了《江门市江海区住房和城乡建设局事业单位财务管理办法》（江海住建〔2019〕42号）、《江海区住房和城乡建设局专项资金管理办法》（江海住建〔2019〕141号）、关于修改《江门市江海区住房和城乡建设局事业单位财务管理办法》的通知（江海住建〔2020〕193号），故该项不扣分。 |  |  |
|  |  |  |  | （2)制定项目资金管理办法，且符合有关财务会计制度，要求提供。（有或不需要制定，得2分；有必要制定但无制定，得0分） | 2 | 江海区住建局制定了《江门市江海区住房和城乡建设局事业单位财务管理办法》（江海住建〔2019〕42号）、《江海区住房和城乡建设局专项资金管理办法》（江海住建〔2019〕141号）、关于修改《江门市江海区住房和城乡建设局事业单位财务管理办法》的通知（江海住建〔2020〕193号），故该项不扣分。 |  |  |
|  |  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | （1)年初预算项目要求提供项目实施方案。（符合要求，得2分；无，得0分） | 2 | 公路养护中心向江海区交通运输局提交的《江海区地方公路养护中心关于审批二O二一年地方公路养护资金使用计划的请示》《江海区地方公路养护中心关于审批二○二一年四季度公路养护资金使用计划的请示》中，含有2021年养护工作安排，明确了项目工程量和预算。故该项不扣分。 |  |  |
|  |  |  |  | （2）资金支出进度与预算批复、合同等有关规定的相符程度。（完全相符或支出率达100％，符合二者中其一的都得满分6分；支出率每降10％，扣得1分；不相符，得0分） | 6 | 1.根据《关于2021年江海区部门预算的批复》（江海财预〔2021〕2号）、《关于清理预算单位基本户存量资金及填报压减一般性支出项目的通知》（江海财预〔2021〕16号），项目年初预算是220万元，后调整预算为198万元，上年结余预算资金172.98万，全年实有资金370.98万； 2.根据公路养护专项－明细账（2021.1-12），以及《县道X538江三线硬路肩整治工程施工协议书》等项目合同可知，资金支出进度与预算批复、合同等有关规定相符，全年支出为370.98万元，资金支出率达100%。 2021年的资金支出进度与预算批复、合同相符，故该项不扣分。 |  |  |
|  |  |  |  | （3）资金使用是否专款专用、规范、有效控制成本和调动资金等情况。（资金使用规范高效，得2分；一般，得1.5分；较差，得1-0分） | 1.5 | 1.根据公路养护专项－明细账（2021.1-12），以及现场查阅相关账簿的情况，资金使用属于专款专用； 2.养护中心通过广东省网上中介服务超市委托中选中介服务机构提供造价咨询服务，工程造价文件审查定案表体现了成本控制，并且能够有效调动资金，推动项目实施； 3.财务专家现场查阅账簿，发现部分发票背后缺少经办人和证明人签名，会计核算规范性有待加强，故扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 资金使用的合理性 | 5 | （1）总体支出构成内容的合理性。（合理，得3分；一般，酌情得2.5-1分；不合理，得0分） | 2.5 | 根据公路养护专项－明细账（2021.1-12），公路养护专项经费主要用于购置公路养护相关专用材料及专用设备、支付江海区各街道地方公路养护补助、实施辖区内地方公路管养和修复工程项目以及2021年江海区农村公路交通量比重调查。但《县道X538江三线硬路肩整治工程施工协议书》等项目合同中约定，“工程完工无质量问题时，甲方应在三十天内组织验收，验收后三十天内，一次性按工程结算造价支付结清。”，项目未留质量保证金，故扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | （2）清楚说明支出构成的标准、数量及计算依据。（清晰，得2分；一般，得1.5-1分；不清晰，得0分） | 2 | 1.补助标准依据《江门市人民政府办公室关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（江府办〔2021〕15号）； 2.通过广东省网上中介服务超市委托中选中介服务机构提供造价咨询服务，具体造价咨询服务费收费标准见《2021年江海区农村公路养护工程建设工程造价咨询合同》《2020江海区地方公路中小修养护工程施工预结造价咨询服务合同》； 3.养护工程费用结算依据工程造价文件审查定案表； 4.公路标志标牌制作与安装采购费计算依据见《物资购销合同》； 5.设置乡村绿廊、生态园指路牌制作与安装施工费用计算依据见《江海区公路标志、标牌制作与安装（乡村绿廊、生态园指路牌）验收纪要》。 综上，项目能够清楚说明支出构成的标准、数量及计算依据，故该项不扣分。 |  |  |
| 项目管理水 平 | 20 | 项目管理情况 | 6 | （1）有无成立管理部门（科室）或机构。（有，得1分；无，得0分） | 0.5 | 项目由江海区地方公路养护中心作为实施主体，由养护中心的内设机构：主任室、综合办公室和工程养护室具体实施，具有相应的组织机构和人员，但没有提供相应文件规定各方职责，故扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | （2）实施方案的科学性、合理性和可操性。（良好，得2分；一般，酌情得1.5-1分；无方案，得0分） | 1.5 | 公路养护中心向江海区交通运输局提交的《江海区地方公路养护中心关于审批二O二一年地方公路养护资金使用计划的请示》《江海区地方公路养护中心关于审批二○二一年四季度公路养护资金使用计划的请示》中，含有2021年养护工作安排，明确了项目工程量和预算，但计划编制中缺少时间安排，故扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | （3）实施管理办法或保障措施，且合理、有效到位，如有应提供有关制度文件。（有且较完善，得2分；有但不够完善，得1.5分；无建立制度或有建立制度但提供，得0分） | 1.5 | 未在《江门高新区（江海区）政府投资项目管理办法》（江高办发〔2018〕3号）的基础上，进一步制定和完善公路养护项目实施管理办法和保障措施，故扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | （4）如有调整，调整内容是否合理，是否办理相关审批手续。（无调整或已办审批调整，得1分；未经审批擅自调整内容，得0分） | 0 | 项目预算进行调减后，产出数量指标中购置物资类别数量由10类调整为1类，购置设备台数由5台调整为0台，但未提供调整或已办理审批调整的佐证材料，故扣1分。 |  |  |
|  |  | 项目完成情况 | 9 | （1）项目工作的具体实施内容和具体实施过程，跨年度项目应包括开工至报告年份的进度情况以及当年完成的具体内容。（表述清晰、完整，得2分；一般酌情，给1.5-1分；不清晰也不完整，得0分） | 1 | 1.项目工作具体实施内容见《江海区地方公路养护中心关于审批二O二一年地方公路养护资金使用计划的请示》、《江海区地方公路养护中心关于审批二○二一年四季度公路养护资金使用计划的请示》以及相关施工协议书； 2.该年度养护工程属于小型工程，公路养护中心养护中心未要求施工单位提供施工日志、开工报告，单位以巡查方式对施工过程进行过程管理，但未形成巡查纪要，故扣0.5分； 3.2020年结余预算资金172.98万元在2021年的进度情况及完成的具体内容不明确，故扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | （2）项目开展进度（如项目有调整，应与调整后的内容进度相符）。（完成计划量100％，得5分；完成计划量每下降10％，扣0.5分） | 5 | 项目年初预算为220万元，年中调减22万元，年初计划开展6个项目，第四季度根据路况巡查情况追加3个项目，根据工程验收报告以及相关支付凭证，2021年度公路养护工程基本上均在合同规定时间内完工； |  |  |
|  |  |  |  | （3）项目有否进行完工检查或验收，包括（工作总结汇报、中介机构加具审核意见的工程进度情况书面报告等）。（有完工验收且能提供相关报告，得2分；有完工验收但无提供相关报告，得1分；都无，得0分） | 1.5 | 1.根据2021年的《养护工程交工验收报告及交工验收证书》等相关材料,8项工程均已完工，8项养护工程均有验收报告。提供的相关报告有：养护中心简报（第3期—第5期）； 2.根据《太阳能路灯采购申请呈批表》等相关文件，已采购太阳能路灯一批，自评报告显示设备物资验收合格率100%，但没有提供物资验收证书或其他质量验收合格证明，物资未提供验收证书或其他质量验收合格证明即进行支付，故扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 项目实施与改进情况 | 5 | （1）总结项目开展的影响因素及改进情况（包括对绩效专家在项目预算申报时提出问题的整改情况）。（能切实反映问题和落实改进措施，得3分；一般，得2.5-1分；无总结，得0分） | 2 | 农村公路良好率年度指标值为85%，根据江门市地方公路2021年年终公路路况养护质量考评补助资金表，江海区乡、村道优、良、中等路率为81%，未完成预期目标，未进行偏差原因分析及提出改进措施，故扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | （2）上一年度绩效评价时专家所提出的意见的整改情况。（专家无提出问题或对问题已落实整改，得2分；部分整改得1分，否则，得0分） | 2 | 上年度无同类项目，故该项不扣分。 |  |  |
| 项目开展绩 效 | 50 | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | （1）评价指标设置能运用定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。（定量指标和定性指标相结合，得4分；只有定量指标，得3分；只有定性指标，得2分；都无，得0分） | 3 | 根据江海区住建局2021年绩效项目指标设置情况表和自评报告表，项目指标包含产出指标、效益指标和满意度指标，但仅设置了定量指标，故扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | （2）设置个性化的评价指标。（有个性指标，得2分；只有共性指标，得1分；都无，得0分） | 2 | 根据江海区住建局2021年绩效项目指标设置情况表和自评报告表，项目设置了“购置物资类别数量”等个性化指标，故该项不扣分。 |  |  |
|  |  |  |  | （3）评价标准的科学性、合理性。（科学、合理，得4分；一般酌情，给3-1分；评价标准过低或无设置评价标准，得0分） | 3 | 2021计划完成管养工程共8项，2021年项目设置“完成公路管养工程3项”的评价标准过偏低，故扣1分。 |  |  |
|  |  | 绩效目标 的完成程度 | 40 | （1）绩效目标的是否与年初申报时有所调整，解释调整原因。（无调整或原因解释合理，得5分；根据解释合理性，酌情给4.5-1分；原因解释不合理，得0分） | 5 | 实际下达预算220万，经费不足，购置物资类别数量和购置设备台数发生调整，但未提供立项批复后的绩效指标补报材料，已在“项目管理情况”一栏扣分，故此处不重复扣分。 |  |  |
|  |  |  |  | （2）绩效目标完成情况。运用设定的评价指标对比分析项目实施前后的情况。（满分共30分；一般酌情给分；无完成或无说明，得0分） ①产出数量指标全部完成得满分10分，包括以下4项： 购置物资10类； 购置设备5台； 完成公路养护里程≥190公里； 完成公路管养工程3项。 （每完成一项，得2.5分；部分完成视情况酌情给分，给2-1分；较差，得0分）； | 8 | 1.根据太阳能路灯采购申请呈批表和相关支付凭证，只购置物资1类，未完成预期目标，考虑到调减后2021年实际下达预算为198万，故此处扣1分； 2.购置设备0台，未完成预期目标，考虑到调减后2021年实际下达预算为198万，故此处扣1分； 3.根据江门市地方公路2021年年终公路路况养护质量考评补助资金表，2021年度完成公路养护里程212.44公里，故该项不扣分； 4.根据《养护工程交工验收报告及交工验收证书》等相关文件，完成公路养护工程8项，故该项不扣分。 |  |  |
|  |  |  |  | ②产出质量指标全部完成得满分10分，包括以下4项： 管养任务考核达标率100%； 设备物资验收合格率100%； 工程验收合格率100%； 补助资金使用规范率100%。 （以上每项完成预期目标，得2.5分；一般酌情，给2-1分；较差，得0分）； | 9 | 1.根据省、市、区三级深化农村公路管理养护体制改革实施方案，全区中等及以上农村公路占比不低于80%。根据江门市地方公路2021年年终公路路况养护质量考评补助资金表，江海区乡、村道优、良、中等路率为81%，管养任务考核达标率为100%，故该项不扣分； 2.根据《太阳能路灯采购申请呈批表》等相关文件，已采购太阳能路灯一批，自评报告显示设备物资验收合格率100%，但物资没有提供验收证书和试运行报告或其他证明，已在“项目完成情况”一栏扣分，故此处不重复扣分； 3.根据各项工程验收报告，工程验收合格率100%，故该项不扣分； 4.根据支付凭证，2021年公路养护中心下发养护资金补助合计80.13万元。自评报告显示补助资金使用规范率100%，但未见资金监管使用材料。故扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | ③产出时效指标全部完成得满分4分，包括以下2项： 公路桥梁应急抢修抢险响应及时率100%； 工程按期完成率100%。 （以上每项完成预期目标，得2分；一般酌情给分，给1.5或1分；较差，得0分）； | 3.5 | 1.2021年没有发生公路桥梁应急抢修抢险事件，故该项不扣分； 2.根据交工验收报告，2021年度制定的养护计划全部完成。但根据《省道S269高沙线沿线路口交通安全风险（平安村口）整治工程交工验收报告》，该工程完工时间较计划晚两天。工程按期完成率为87.5%，故扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | ④社会效益指标全部完成得满分4分，包括以下2项： 农村公路良好率≥85%； 市政设施管理安全事故数0件。 （以上每项完成预期目标，得2分；一般酌情给分，给1.5或1分；较差，得0分）； | 3 | 1.根据江门市地方公路2021年年终公路路况养护质量考评补助资金表，江海区乡、村道优、良、中等路率为81%，低于85%的绩效目标，故扣1分； 2.2021年未发生市政设施管理安全事故，故该项不扣分。 |  |  |
|  |  |  |  | ⑤群众满意度≥90%，得满分2分。（得分=群众满意度/90%*2分） | 0 | 未开展满意度调查，故扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | （3）未完成目标的原因解释是否合理。（已完成或原因解释合理，得5分；一般酌情，给4.5-1分；无解释未完成原因，得0分） | 4 | 农村公路良好率低于85%的绩效目标，自评表中仅解释省、市、区三级深化农村公路管理养护体制改革实施方案要求中等及以上农村公路占比不低于80%，原因解释缺乏合理性；自评表中未对未开展满意度调查的原因做出解释，故扣1分。 |  |  |
| 自评组织工 作 | 10 | 自评工作质量 | 5 | 项目单位是否按文件要求填报自评表，自评表及附件材料的内容是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况。（良好，得5-4分；一般，酌情得4.5-3分；较差，得2.5-0分） | 3 | 佐证材料不齐全，如未制定和完善公路养护项目实施管理办法和保障措施，未提供礼乐街道县乡道交通安全专项整治工程的验收报告，未提供调整或已办审批调整的佐证材料、2020年结余预算资金172.98万元在2021年的进度情况及完成的具体内容不明确，缺少施工过程的巡查纪要，群众满意度无佐证材料，故扣2分。 |  |  |
|  |  | 自评工作 态度 | 5 | 项目单位对自评工作是否重视，有无通过自评总结经验，并提出下一步改进工作的意见和建议。（无需改进或提出合理的改进建议，得5分；根据改进建议的合理性，酌情给4.5-1分；需改进但无提出建议，得0分） | 4 | 项目没有通过自评总结经验，并提出下一步改进工作的意见和建议，如作为常规性公路养护工作，项目数量等年初往往难以准确确定，那么如何做好日常养护和应急养护的计划安排；如何构建群众满意度评价模型等，故扣1分。 |  |  |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 81.5 |  |  |  |

根据《财政部印发关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值＜90为良，60≤分值＜80为中，分值＜60为差。