江门市江海区市政维修处2021年

城乡建设管理专项项目绩效评价报告

主管部门：江门市江海区城市管理和综合执法局

委托单位：江门市江海区财政局

评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

二〇二二年九月

目  录

一、 项目基本情况	 1

(一) 项目立项情况	 1

(二) 项目组织实施情况	 2

(三) 资金管理及使用情况	 4

(四) 绩效目标设置情况	 6

二、 绩效评价及指标评分	 7

（一）绩效自评开展情况	 7

（二）重点绩效评价及指标评分分析	 7

三、 项目主要成效	 13

（一）强化日常分类巡查，凸显市政维护工作针对性	 13

（二）动态调整工程计划，体现市政维护工作灵活性	 14

（三）对标养护技术规范，保障市政设施正常运行率	 16

四、 存在的主要问题	 17

（一）全年序时支出进度滞后，影响资金效益及时发挥	 17

（二）自主实施监管难度大，不利于成本风险全面控制	 18

（三）市民反馈意见分析不足，限制项目水平持续提升	 20

五、 相关建议	 21

（一）统筹维修工程安排，实时监控资金支出进度	 21

（二）强化施工制度约束，精准控制设施养护成本	 23

（三）多措并举综合整治，完善设施养护长效机制	 24

六、 附录	 27

附件1：城乡建设管理专项项目绩效评价指标体系及得分情况	 27

为落实预算管理和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)的精神和依照《江门市江海区人民政府关于印发<江海区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（江海府函〔2020〕59号）等相关政策文件，江海区财政局（以下简称“区财政局”）于2022年8月，组织绩效评价小组对江海区市政维修处（以下简称“区市政维修处”）2021年城乡建设管理专项经费开展了绩效评价。具体情况如下：

# 项目基本情况

## 项目立项情况

根据《关于江门市江海区城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制方案的批复》（江海编发〔2019〕38号），区市政维修处为江海区城市管理和综合执法局下属公益一类事业单位，主要负责辖区内主次市政道路及其附属市政设施的养护和维修；市政桥梁（涵洞）及附属设施的日常管理、养护和维修；市政公用照明、公共景观灯饰日常运行、养护维修；主干次道、市政挡土墙（含护坡）的日常巡查、维修管养工作；主次干道、市政排涝、生活污水截污干管运行管理、养护维修的监督工作，排涝泵站运行管理的监督工作；市政下水道的清疏、养护和维修；市政公用设施应急抢险工作等。为履行上述职责，2021年区市政维修处共申请2500万元，用于全年的市政设施维修养护工作。

## 项目组织实施情况

### 组织架构及职责分工

根据职责分工，区市政维修处共设主任1名，副主任3名，分管办公室、工程管理部、清疏管理部及路灯管理部各项工作，办公室下设财务文秘后勤组及仓库组，其中财务文秘后勤组主要负责文件收发管理等日常办公工作，仓库组主要负责材料购置及仓库管理等后勤保障工作；工程管理部下设巡查维修组、施工技术组及机修组，其中巡查维修组主要负责市政道路、桥梁、挡土墙、河堤栏杆及其他市政附属设施巡查、小修小补及投诉处理等工作。施工技术组负责市政道路、桥梁、排水官网等市政设施工程方案编制、工程实施、现场管理、工程预结算管理及工程资料编制保存管理等，机修组主要负责对单位车辆和生产设备进行管理调度及检测维修；清疏管理部下设清疏组，主要负责市政排水官网清疏及应急抢险等；路灯管理部负责市政道路照明设施管理养护、路灯照明监控平台运行管理以及新建市政道路照明设施设计审图、验收及接管等。

### 项目主要内容

结合辖区市政运行维护需要，2021年区市政维修处计划实施道路、桥梁、下水道、泵池、路灯维修工程及环境整治工程28项，具体详见下表1-1所示。

表1-1 2021年维修工程计划表（单位：万元）

| 序号 | 工程类型 | 工程名称 | 工程内容 | 资金估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主次干道道路维修工程 | 金瓯路、南山路、东宁路、高新东西路等主次干道道路维修工程 | 重铺30cm厚C40三日早强1750平方米 | 30.00 |
| 2 |  | 胜利南路、江睦路、高新东西路等主次干道灌缝工程 | 沥青灌缝处理 | 20.00 |
| 3 |  | 2021年道路、人行道、侧石等日常维修 | / | 95.00 |
| 4 | 主次干道桥梁检测、桥梁维修工程 | 胜利南路延长线桥梁踏板维修工程 | 重浇水泥踏板约2816㎡，沥青混凝土面层2816㎡ | 30.00 |
| 5 |  | 江睦路与五邑路桥梁踏板维修工程 | 重浇水泥踏板约2816㎡，沥青混凝土面层2816㎡ | 30.00 |
| 6 |  | 清理桥梁伸缩缝 | 每年定期对辖区36座桥梁伸缩缝清理 | 15.00 |
| 7 |  | 新装桥梁护栏、防撞墩翻新 | 安装桥梁护栏500米，油漆10000㎡ | 60.00 |
| 8 |  | 新创二桥踏板维修工程 | 踏板维修 | 20.00 |
| 9 |  | 彩虹路踏板维修工程 | 踏板维修 | 30.00 |
| 10 |  | 更换桥梁支座 | / | 95.00 |
| 11 | 主次干道下水道维修工程 | 东宁路、清澜路、南山路、金星路、新兴路、站前路等水浸点清淤工程 | 清理管道米13600米，清理下水道淤泥约7800立方米 | 30.00 |
| 12 |  | 胜利南路、高新东路、乐祥路等更换井套及安装防坠网工程 | 更换D700雨水、污水检查井，更换750*450雨水井，调升D700检查井，安装防坠网。 | 15.00 |
| 13 |  | 高新江海区下水道零星维修工程 | / | 10.00 |
| 14 |  | 南山路、金瓯路等下水道改造工程 | 新装下水道，新开750*450球墨铸铁排水井，新开D700球墨铸铁雨水井，恢复交通标志线 | 15.00 |
| 15 |  | 永康路、礼德街等积水点改造工程 | 完善低洼积水点改造，新开排水井，局部路面抬升 | 15.00 |
| 16 |  | 下水道日常清疏维修 | 清疏检查井、雨水口、雨水管 | 30.00 |
| 17 | 主次干道泵池维修工程 | 东宁泵池、桥南隧道泵池、清澜泵池等日常维修保养工程 | 泵池升级及维护 | 30.00 |
| 18 |  | 清澜路龙溪泵池加装抽水泵工程 | / | 20.00 |
| 19 | 主次干道环境整治及创文工程 | 桥南大道，十一中等挡土墙清理杂草及补缝工程 | 每年定期对辖区4处挡土墙季度维修，清理约7000㎡ | 25.00 |
| 20 |  | 科达路、新城路等人行道清除杂草工程 | 清理杂草8000㎡ | 5.00 |
| 21 |  | 高新江海区更换指示牌，更换地名牌、标线等创文工程 | 新装护栏，补四防装置，划标线 | 50.00 |
| 22 | 路灯维修工程 | 市政照明设施（灯饰）日常维修养护 | 用于市政路灯（灯饰）日常养护维修及维修养护材料备仓 | 50.00 |
| 23 |  | 城央绿廊灯饰亮化工程维护工程 | 更换损坏灯饰及修复被盗管线 | 52.80 |
| 24 |  | 2021年灯杆油漆工程 | 对生锈的灯杆进行油漆返新 | 15.00 |
| 25 |  | 2021年清除牛皮癣工程 | 对控制箱及灯杆牛皮癣进行清除 | 15.00 |
| 26 |  | 2021年春节灯饰工程 | 江海广场、东宁路、江南文化广场、灯笼。 | 50.00 |
| 27 |  | 国庆期间主干道悬挂国旗 | 国庆期间在在江海区主干道悬挂国旗。 | 50.00 |
| 28 |  | LED一期灯具更换维修 | 计划采购部分灯具备件，作为维修备件 | 30.00 |

## 资金管理及使用情况

### 年初预算安排情况

项目2021年共申请2500万元，预计用于全年辖区内道路维修材料费、道路维修民工费、公共基础设施建设、泵房维护管理费、路灯电量费、工程作业车辆维护费等各项市政设施运行维护支出需要。

### 预算执行情况

2021年项目实际共完成支出2496.46万元，资金支出率约为99.86%，具体各项支出占比情况详见下表1-2所示。

表1-2 2021年项目支出明细表（单位:万元）

| 序号 | 具体支出内容 | 支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路维修材料费 | 948.23 |
| 2 | 道路维修民工费 | 691.70 |
| 3 | 公共基础设施建设 | 331.84 |
| 4 | 泵房维护管理费 | 67.82 |
| 5 | 购专用设备 | 43.00 |
| 6 | 工程作业车辆维护费 | 42.44 |
| 7 | 辖区内路灯电费 | 333.19 |
| 8 | 辖区内监控路灯流量费 | 11.83 |
| 9 | 办公场所租赁费 | 19.90 |
| 10 | 其他 | 6.51 |
| 总计 |  | 2496.46 |

根据项目单位提供的2021年工程完成情况记录表，2021年项目已结算的工程共计110项，结算价总额共计1791.04万元，各类工程完成情况具体如下表1-3所示。

表1-3 2021年维修工程完成情况表（单位:万元）

| 序号 | 工程类型 | 工程数量 | 预算价 | 结算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主次干道道路维修工程 | 29项 | 768.37 | 670.70 |
| 2 | 主次干道桥梁检测、桥梁维修工程 | 5项 | 122.50 | 120.30 |
| 3 | 主次干道下水道维修工程 | 19项 | 384.84 | 366.00 |
| 4 | 主次干道泵池维修工程 | 1项 | 60.00 | 35.00 |
| 5 | 主次干道环境整治及创文工程 | 15项 | 374.54 | 338.50 |
| 6 | 路灯维修工程 | 41项 | 294.82 | 260.54 |
| 合计 |  | 110项 | 2005.07 | 1791.04 |

## 绩效目标设置情况

依照相关政策文件，区市政维修处对2021年江海区城乡建设管理专项编制了绩效目标。项目年度总目标为按要求和进度完成各项道路下水道，路灯等市政设施的管养工作及应急抢险工作，包括定时巡查检修桥梁，及时维修破损路面，保持路面平整，定期进行下水道清淤，保持下水道畅通，路灯照明设施等市政配套设施正常运作。围绕2021年江海区城乡建设管理专项项目开展情况，区市政维修处 从“产出”、“效益”、“满意度”三个方面设置了5个二级绩效指标和12三级绩效指标。项目年初设置绩效指标情况详见表1-4。

表1-4项目年初设置绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护道路面积 | 343.97万 平方米 |
|  |  | 养护道路里数 | 107.53千米 |
|  |  | 维护路灯数量 | 13261盏 |
|  |  | 维护车辆数量 | 14台 |
|  |  | 下水道维修项目完成率 | ≧90% |
|  | 质量指标 | 市政设施各类投诉结案率 | 100% |
|  |  | 委托工程验收通过率 | 100% |
|  |  | 安全事故（下水道、桥梁整治）发生率 | 0% |
|  | 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | ≧95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 道路养护状况评定标准 | ≧78.5% |
|  |  | 市政路灯设施综合评定标准（亮灯率） | ≧96% |
| 满意度 指标 | 市政设施 服务对象 满意度 | 市政设施服务对象满意度 | ≧90% |

# 绩效评价及指标评分

本次绩效评价工作分为区市政维修处绩效自评和评价小组重点绩效评价两个阶段开展。

## （一）绩效自评开展情况

区市政维修处根据区财政局相关要求，开展了2021年江海区城乡建设管理专项项目绩效自评工作。依照《项目单位绩效自评指标表》对项目实施绩效自评，自评得分为96分，自评结果显示项目绩效指标完成情况良好。项目单位自评得分情况详见表2-1所示。

表2-1 项目单位自评得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理水平 | 财务管理制度 | 5 | 5 |
|  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | 10 |
|  | 资金使用的合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理水平 | 项目管理情况 | 6 | 6 |
|  | 项目完成情况 | 9 | 9 |
|  | 项目实施与改进情况 | 5 | 5 |
| 项目开展绩效 | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | 10 |
|  | 绩效目标的完成程度 | 40 | 36 |
| 自评组织工作 | 自评工作质量 | 5 | 5 |
|  | 自评工作态度 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 100 | 96 |

## （二）重点绩效评价及指标评分分析

评价小组在区市政维修处绩效自评工作的基础上，根据项目政策、管理制度以及预算绩效管理等相关规定和要求，结合区市政维修处的职能职责和项目实际，开展重点绩效评价工作。评价思路、工作开展情况及指标评分分析如下：

### 评价思路

本次绩效评价，以全过程预算绩效管理为理念，以资金分配、管理和使用为核心，重点围绕项目决策、项目管理和项目绩效等方面，结合2021年江海区城乡建设管理专项项目实际情况和专项经费管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“资金管理水平”（20分）、“项目管理水平”（20分）、“项目开展绩效”（50分）、“自评组织工作”（10分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设10个二级指标。

评价小组在构建指标体系的基础上，采取查阅资料、抽样审核、现场访谈交流等方法，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的管理情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

### 评价期间及过程

评价期间：本次评价时间范围为2021年度，评价基准日为2021年12月31日。

评价过程：评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，通过审查政策文件、会议纪要、项目管理制度、合同、账簿、记账凭证、原始凭证、和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况。并串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，对全过程业务管理流程进行追踪，通过数据比较分析，评价相关绩效目标的实现程度。同时评价小组组织现场座谈会议，与区市政维修处等项目负责人进行了面对面访谈，深入调查研究项目管理情况与绩效结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。

### 评价结果分析

本次重点绩效评价评分结果为81分，绩效评级为“良”。其中“资金管理水平”指标得分16分；“项目管理水平”指标得分16分；“项目开展绩效”指标得分42分；“自评组织工作”指标得分7分（详见表2-2，项目绩效评价具体评分结果详见附件1）。

- 表2-2 2021年公路养护专项绩效评价指标体系框架及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理水平 （20分） | 财务管理制度 | 5 | 5 |
|  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | 7 |
|  | 资金使用的合理性 | 5 | 4 |
| 项目管理水平 （20分） | 项目管理情况 | 6 | 4.5 |
|  | 项目完成情况 | 9 | 7.5 |
|  | 项目实施与改进情况 | 5 | 4 |
| 项目开展绩效 （50分） | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | 6 |
|  | 绩效目标的完成程度 | 40 | 36 |
| 自评组织工作 （10分） | 自评工作质量 | 5 | 4 |
|  | 自评工作态度 | 5 | 3 |
| 合计 |  | 100 | 81 |

（1）“资金管理水平”指标评分分析。

该项指标总分20分，得分16分，扣4分。

①“资金管理及制度落实情况”指标扣3分。主要问题：一是项目资金支付进度与实际维修工程施工进度情况相符性不足。项目2021年支付的维修工程款项中包含多项2020年及20219年完工工程，此外，胜利南路（五邑路至江南路）段人行道维修工程等4项2017年或2018年已完工工程尚未进行工程结算，也未支付民工班组劳务费用。二是项目资金支出的风险管控不够全面有效。因市政维修工程零星发生的特性及自主实施的方式，各项维修工程民工班组劳务费用直接支付至班组长个人，并非对公支付。

②“资金使用的合理性”指标扣1分。主要问题：项目单位对民工班组劳务费用的套算方式为工程审定结算价扣除实际材料费用及区市政维修处提供的台班费用后倒推得出，无民工班组人工工时统计及对应费用标准。

（2）“项目管理水平”指标评分分析。

该项指标总分20分，得分16分，扣4分。

①“项目管理情况”指标扣1.5分。主要问题：一是项目实施方案可操作性一般。区市政维修处虽在年初制定了全年维修工程计划，但未围绕可行性分析、技术方案、时间安排、人员分工、质保措施等形成全年市政设施管养工作方案，也未提供2021年各重点维修工程实施方案，项目实施方案不够详实，对后续工作开展的指导性不足；二是总体工作计划未实现动态更新。2021年区市政维修处依据辖区内市政设施养护实时状态，以紧急性、安全性为原则对维修工程安排进行了动态调整，但未在工程增减情况基础上对后续总体计划进行相应更新，不利于对总体市政养护工作计划开展情况进行目标监控和即时纠偏。

②“项目完成情况”指标扣1.5分。主要问题：一是单位对项目各工程完成情况表述不够清晰、准确。市政维修工程具有量大、面广、零散的特征，项目单位内部主要通过工程完成情况记录表来汇总项目各工程实施进度，但单位前后提供的工程完成记录表中存在工程汇总数量不一致的现象，且部分工程记录的工期时长与实际合同约定工期时长不一致，如汇总表中记录的永康路、金瓯路日大照明下水道清淤工程工期为10天，但按照合同约定实际工期为25天；二是个别工程存在验收报告欠规范的现象。如东宁路、南山路消防栓临时接水点管道更换工程验收报告仅有项目单位及施工单位盖章，无验收参与人员签字，也未署明验收日期。

③“项目实施与改进情况”指标扣1分。主要问题：上一年度绩效评价提出的项目工作建议为加强绩效跟踪的管理工作，提供与项目相关的各方面材料，以便佐证项目开展情况。做好数据填报工作，避免出现数据不一致的情况。但项目单位未对此进行问题原因分析，也未提出对应的工作整改措施，不利于持续提升项目统筹管理水平。

（3）“项目开展绩效”指标评分分析。

该项指标总分50分，得分42分，扣8分。

①“评价指标体系和评价标准的科学性和合理性”指标扣4分。主要问题：一是绩效指标设置不够全面，且无定性指标。项目单位未从全年辖区内道路交通安全事故发生率、下水道水浸发生次数、市政设施各类投诉量的下降情况等方面动态考核项目实施社会效益，且项目仅设置了定量指标，未与定性指标相结合；二是存在指标评价标准设置低，合理性不足。项目道路养护状况完好率目标设定为78.5%，处于城镇道路养护评定等级的合格区间，对比实际完成情况目标设定偏低。

②“绩效目标的完成程度”指标扣4分。主要问题：一是绩效目标调整情况说明不足。2021年项目江睦路与五邑路桥梁踏板维修、新装桥梁护栏及防撞墩翻新等工程未按原预期进行，但单位未说明调减部分工程的后续执行计划；二是维修工程开展及时性不足。根据项目单位提供的各工程完成情况统计表，全年维修工程集中在下半年开展完工；三是效益完成情况佐证力度不足。市政道路养护完好率为94.5%，但单位未提供2021年底全区市政道路状况综合评定报告等材料作为支撑；四是满意度调查执行的及时性、科学性不足。项目单位于2022年5月开展了市民满意度调查，发出的100份问卷仅回收50份，调查对象对市政设施管养整体评价为“90分以上”的占71%，对市政设施管养整体评价为“80-90分”的占29%，满意度调查对象的代表性和满意度数据的换算方式不明。

（4）“自评组织工作”指标评分分析。

该项指标总分10分，得分7分，扣3分。

①“自评工作质量”指标扣1分。主要问题：项目自评工作质量仍可进一步提升。项目佐证材料提交不够充分，不能全面反映项目执行情况，如项目单位未及时提供城乡建设管理专项2021年项目收支明细表。

②“自评工作态度”指标扣2分。主要问题：项目单位未通过绩效自评工作提出下一步改进工作的建议。区市政维修处对2021年日常巡查工作及市民热线转介工单反映出的区域市政设施养护共性、难点问题分析不足，未深入挖掘共性病害成因，并在此基础上对应提出下一年度市政设施养护工作策略及综合整治重点方向。

# 项目主要成效

## （一）强化日常分类巡查，凸显市政维护工作针对性

为有效保持江海区全区市政设施完好和功能正常，区市政维修处遵循“预防为主，加大巡查，情况反馈，及时处理”的原则，于2020年制订了《江门市江海区市政维修处巡查工作规程》，明确了市政设施巡查的执行方式与具体工作要求。其中，工程管理部巡查维修组以10个工作日为1个巡查周期，对全区63条道路、43座桥梁、5处挡土墙、1处河堤栏杆等市政设施进行巡查；清疏部巡查人员以5个工作日为1个巡查周期，对全区市政道路下水道排水口等市政设施进行巡查；照明部巡查人员以10个工作日为1个巡查周期，对全区8720杆路灯、13261盏路灯、4204盏灯饰、160个控制箱、37个变压器等市政照明设施进行巡查。各部门巡查人员按照计划和规定路线开展巡查工作，对发现的排水盖缺失、路面严重塌陷、灯杆倒塌、大面积熄灯等安全隐患或特殊情况立即通知应急人员设置现场围蔽警示标志并进行应急处理，并根据巡查发现的设施损坏情况填写《市政设施巡查记录表》，交由运维班组在3个工作日内维修。

评价小组核查各月市政设施巡查日志及巡查报告发现，2021年江海区市政设施巡查路线明晰，巡查频次符合工作规程要求，能够较及时得发现并处理全区各处市政设施安全隐患及违规行为，有针对性得进行维修处理，巡查问题记录详实，整改前后对比材料齐全,为保障全区市政设施全年正常运作奠定基础。以2021年6月为例，道路巡查人员通过日常巡查，发现了全区道路开裂下沉、人行道砖块缺损、护栏损坏等安全隐患，有效保障了全区行路安全；下水道巡查人员通过日常巡查，排查了全区井盖松动、路面积水等异常情况，有效保障了全区排水顺畅，有利于减少城区内涝；路灯部巡查人员每周一与周三进行夜间路灯巡查，主动筛查了全区路灯不亮或线路异常等问题，有效保障了全区正常亮灯。2021年，区市政维修处通过分类、分片巡查，平均各月发现市政零星维修事项50余项，总体维修完成率达99.66%。

## （二）动态调整工程计划，体现市政维护工作灵活性

区市政维修处基于上一年度市政设施日常巡查、维护情况，加之年底、年初等关键时间节点大规模摸底排查结论，制定新一年度市政设施维修工程计划。结合地方市政维护需求，年度工程计划主要包括交叉口改造、人行道改造、路面灌缝翻新等主次干道维修工程，踏板维修、伸缩缝清理等桥梁检测维修工程，清淤、更换井套、安装防坠网等下水道改造工程，新建泵池、加装抽水泵等泵池维护工程，交通标线整治、指示牌安装、挡土墙清杂等环境整治及创文工程，灯饰更换、线路改造、路灯增亮等路灯维修工程。由于市政设施状态受雨季、外力等因素影响较大，其维护工作具有一定的随机性及不可预测性，因此市政设施维修工程计划也需根据最新情况动态调整。2021年，区市政维修处通过年初工程计划初步确定了全年市政维护工作的侧重方向及大型工程，明确了资金投入重点，并在此基础上结合当年实际需要，优先安排工程解决紧急、安全性问题，通过对存量维修计划合理排序，实现市政维护资金调配的灵活性，从而促进资金使用效益最大程度发挥。

鉴于市政维修工程具有工程种类广、实施项数多、工程体量小等特点，区市政维修处依据《关于印发<江门市江海区市政维修处工程实施管理办法（修订）>的通知》（江海市政〔2020〕38号）规定，对此实行分级管理，其中，10万元以下的工程由项目单位各部门指定方案，报分管领导、主管领导审批后实施；10万元（含）以上50万元以下的工程须经主管部门江海区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）业务科室及分管领导审批后实施；50万元（含）以上100万元以下的工程需区城管局局务会议通过后实施。工程开工后，由区市政维修处施工人员与施工单位对接，进行安全技术交底，并在施工现场进行监督管理，形成施工日志。竣工验收后，对5万元以上工程项目选取有资质造价单位进行结算审核后方进行结算支付。经评价小组查验工程材料，2021年项目各项工程立项审批表、安全技术交底表、施工现场记录、结算审核报告、工程验收报告等全过程材料留存较为齐全，在实现市政维修工程安排灵活性的同时，兼顾了工程过程管理的规范性。

## （三）对标养护技术规范，保障市政设施正常运行率

2021年区市政维修处全年共完成日常巡查维修587项，处理政府热线服务事项138项，完成结算工程110项，通过上述各类维修工作的累积，保障了全区各类市政设施安全、稳定运行。

其中，在市政道路方面，全区维护道路长度累计107.53公里，面积累计343.97万平方米，维护下水道长度累计175.91公里。基于实际养护需要，全年共新建道路1168.53平方米，维修道路14434.23平方米；新建人行道970.97平方米，维修养护人行道3805.32平方米；维修和新建侧石2605.70米，维修挡车柱634根；清疏下水管道约70550米，清疏检查井2843座，维修、更换沙井盖（套）251个，新建、维修和管养排水管道约465.70米，修复补装四防装置74个。参照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）及江海区市政设施综合评定标准等技术要求，通过车行道、人行道（含路缘石）、路基与排水设施、其他设施完好程度等指标综合判定，2021年江海区道路养护状况评定完好率为94.5%。

表3-1城镇道路养护评定等级标准

| 养护状况等级 | 完好率（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路及其他 |
| 优 | ≥95.5 | ≥95 | ≥94.5 | ≥94 |
| 良 | 88.5≤＜95.5 | 88≤＜95 | 87.5≤＜94.5 | 85.5≤＜94 |
| 合格 | 80≤＜88.5 | 79≤＜88 | 78.5≤＜87.5 | 76.5≤＜85.5 |
| 不合格 | ＜80 | ＜79 | ＜78.5 | ＜76.5 |

在市政路灯方面，全区维护路灯数量共计13261盏，总功率达1303215瓦，全年共维修路灯702盏，更换破损灯具、灯罩702套，检修地下线77处，维修、改造控制箱54处，处理交通事故损坏路灯11起，完成各类路灯安全隐患整改2处，平均亮灯率达99.60%，各月亮灯率保持在99%以上。

图3-1江海区各月平均亮灯率

# 存在的主要问题

## （一）全年序时支出进度滞后，影响资金效益及时发挥

2021年项目资金支出完成情况较好，全年支出率达99.86%，但各季度资金支出序时支出进度滞后较严重。其中，第一季度累计完成支出92.32万元，支出进度仅为3.7%；第二季度累计完成支出492.77万元，支出进度仅为19.72%；第三季度累计完成支出990.30万元，支出进度仅为39.61%。前三季度的资金实际支出进度与序时要求差距过大，反映出各项市政维修工程的前期筹备、进场开工及竣工结算等各工作阶段推进情况欠理想。

据评价小组现场了解，市政维修工程延期完成与区市政维修处工作安排及人员调配情况高度相关。受江海区区位、地势、气候条件影响，项目单位日常市政设施维护工作开展具有一定的季节性。其中，第一季度也即汛期来临之前，工作安排主要侧重于辖区内主干道下水道清淤、泵池排水养护以及春节等节日灯饰加装等；第二季度也即汛期来临之际，台风、强降雨等特殊天气多发，工作安排主要侧重于辖区内防洪排涝及用电设施安全性的全面排查等；第三、四季度也即汛期之后，工作安排重心则逐渐转向市政设施的常态化维修养护。根据全年工程完成情况统计表，2021年项目大部分市政维修工程集中在下半年甚至第四季度完成，对市政设施损坏介入维修的及时性及财政资金效益发挥的及时性造成负面影响。

## （二）自主实施监管难度大，不利于成本风险全面控制

依据《江门市江海区市政维修处工程实施管理办法（修订）》规定，项目工程采取委托发包和自主实施两种方式进行，其中，委托发包形式选取工程造价咨询机构进行工程预算审核，并根据工程预算规模大小分别采取直接发包或抽签发包等形式委托施工机构；自主实施则由区市政维修处自行编制、审核工程预算，自主采购施工材料，在民工劳务班组名录库中选定具体班组承担施工任务。2021年，项目各市政维修工程基本采取自主实施的形式进行，在已结算的110项工程中，委托发包工程仅有10项，仅占全部工程的9.09%。直接委托民工班组进行施工，虽能够较好得契合市政维修工程零星、突发的特性，但对民工班组的约束力度不足，不利于区市政维修处作为建设单位对工程实施进行全面监管，合理控制施工成本，全面规避工程实施风险，具体可体现为以下三点：

一是对民工班组的资质要求不具体，与施工要求的匹配度不明。区市政维修处对民工班组的入库条件包括熟悉市政设施建设养护标准以及各部门市政维修工程项目实施工序，配有稳定及相应数量的工程管理人员、技术人员和机械设备、车辆，财务状况良好且无拖欠民工工资或其他欠债情况，能够服从各项工程管理和生产制度等，但未见具体硬性资质要求。据项目单位提供的民工班组库名录，江海区现有民工班组27支，但各班组工程管理人员、技术人员、机械设备配备数量及具体财务情况不明确，对其日常施工质量的保障力度无从体现。

二是民工班组人工费用支付方式不合理，支付标准不明，资金支出有潜在风险。项目支付至各民工班组的人工费用额度为工程审定结算价扣除材料费用及区市政维修处提供的台班费用后倒推得出，无民工班组人工工时统计及对应费用标准，且费用直接支付至班组组长个人。以麻园路天鹅湾北侧人行道修复工程为例，工程经广东通华项目咨询有限公司审核确定结算价为465,751.79元，扣除实际材料费及机械使用费后，共支付人工费用175,202.63元至班组长。2021年项目共产生道路维修民工费支出近700万元，均直接支付至班组长个人，资金管控及民工工资纠纷风险性较高。

三是民工班组工程质量考核体系未细化，综合评价执行不到位且考核结论应用性不强。区市政维修处对民工班组实行单项工程考核及定期综合评价考核，其中单项工程考核包括开工准备、工程进度、工程管理、安全生产、文明施工及配合沟通等六项考核内容，分“优”“良”“合格”“不合格”四档评价，但无量化评级标准，就单位提供的2021年自主实施工程考核表来看，考核结论仅有对应等级，无具体评级原因或施工情况阐述，单项工程考核体系较为粗略。综合评价则基于单项工程考核成绩及民工班组财务状况进行整体判定，于每年6月底、11月底执行，评价结论作为下一年度此民工班组选用资格及选用优先级的参考依据，但单位未能提供2021年民工班组综合评价的成果材料，也未进行对应处置情况说明。

## （三）市民反馈意见分析不足，限制项目水平持续提升

市政设施的使用主体为广大市民，市政设施的养护状态与市民日常生活出行的便捷性及舒适度紧密相关，因此市政设施的维护效果也应交由市民反馈评价，以市民意见为风向标明确后续工作调整提升方向。但2021年区市政维修处对市民反馈的共性问题也未进行深入总结分析，也未形成有效的市民意见调研体系，不利于促进市政设施维护工作精细化发展，持续提升项目实施水平。

一方面，区市政维修处未对市民通过政务热线反映的工作问题进行总结分析。2021年，区市政维修处通过江门市12345政务服务便民热线共承接了138项投诉工单，市民反馈意见集中于附近道路下水道常年水浸、安装护栏未合理预留出入口、路灯亮度不足、路灯亮灯时间不合理以及市政设施维护工程施工挖断线路、水管或产生噪音等给市民生活带来不便的常见问题，相关事项虽均已办结，但对于市政设施老旧、损坏、功能参数不足及市政设施维护安全文明施工管理不到位等共性问题，区市政维修处未围绕问题类型、产生原因、发生片区、可采取的预防或整改措施进行总结分析。

另一方面，区市政维修处未围绕市政设施使用反馈形成有效合理的回收分析机制。区市政维修处虽开展了2021年度市政设施管养情况满意度调查，但调查执行的科学性不足，难以作为市民反馈的有效支撑。其一，问卷调查执行的及时性不足，实际开展时间为2022年5月份；其二，问卷调查抽样及回收的合理性不足，发放对象未进行分类配额，且发出的100份调查问卷最终仅回收了其中的50份；其三，问卷调查的深入性不足，问卷问题设置停留在满意度及评分层面，对市民日常生活中存在的市政设施问题及对市政设施维护工作建议挖掘不足。

# 相关建议

## （一）统筹维修工程安排，实时监控资金支出进度

针对市政维修工程安排季节性较显著、资金支出序时进度不足的问题，建议区市政维修处从科学统筹工程安排和实时监控执行进度两方面着手，避免市政维修工程堆积在下半年，尽量减少下半年追赶工程施工进度及资金支出进度的现象，确保市政设施维修工作按预期推进，真正实现市政设施损坏“早发现、早安排、早处置”的工作原则，即时恢复市政设施功能，便利市民日常生活。

一是科学统筹工程安排。其一，细化工程年初计划。在年初编制新一年度市政维修工程计划时，区市政维修处应结合道路修复、下水道清淤等各类不同维修工程的施工季节性特征，科学制定存量维修需求工程安排时间表，并在排列各工程计划工期的基础上对应测算各季度资金支出的需求额度，以确立后续实际执行的进度目标。其二，编制重点工程实施方案。对于新建、改建或维修工程量相对较大的工程，区市政维修处应围绕工程可行性分析、技术方案、时间安排、人员分工、质保制度等编制详实的工程实施方案，为后续工程实施提供充分的参照指引；其三，定期举行工程安排会议，依据需求变化情况调适工程计划。考虑到市政设施养护维修“点多、面广、易反复、动态性”的特征，区市政维修工程处应在实际执行过程中依据各月市政设施维修需求动态变化情况相应调适工程安排及资金投入计划，由工程管理部、清疏管理部、路灯管理部等各部在每月巡查及市民意见反馈处理工作的基础上，对各自负责工程类型提出实施计划变更方案，经内部工程安排会议讨论审议决定，形成正式计划变更记录，并按变更后的计划作为下一阶段的动态监控目标。

二是实时监控执行进度。以动态调整的工程及资金支出进度计划为目标，由内部施工人员定期统计汇总各工程进展及资金支付情况，建立执行进度预警机制，发现实际执行与计划目标偏差较大时及时排查阻滞原因，并对症采取解决措施，通过实时监控和及时纠偏实现全年市政维修工程按计划推行。

## （二）强化施工制度约束，精准控制设施养护成本

针对民工班组入库管理、费用支付、施工考核制度约束力度不足的问题，区市政维修处应积极响应《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）等相关文件精神，全面履行建设单位管理职责，通过健全工程实施监管机制及建立市政设施养护成本数据库等方式，发挥工程质量主导作用，合理控制设施市政养护成本。

一是以施工单位资质筛选或工程分类打包招标为前提，健全工程实施监管机制。一方面，区市政维修处可加快引导现有民工班组进行企业注册，并基于其主营的工程类型、拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的工程业绩等情况，对应申请资质等级认证，并选取内部管理规范、施工资质合格的优先委托单项工程，签订委托协议，并将资金支付机制与施工工期、质量控制相挂钩，按竣工验收结论以对公支付的形式完成施工款项支付；另一方面，区市政维修处可借鉴其他地区同类项目实施方式，通过将道路路面修复、人行道维修、排水管渠清疏等日常零星项目进行分类汇总打包招标，通过设定人员、设备、资金、同类业绩等评选条件，为各类工程择优选定一至两家服务商作为当年施工单位，以合同条款约定全年零星维修需求的响应及施工要求，按全年实际完成对应维修工程量核算情况支付服务费用。

二是建立市政设施养护成本数据库，合理控制工程实施成本。市政设施管养是一项长期工作，重在持之以恒。区市政维修处可通过将道路等级分级、养护规模分级、维修结构类型分级，将各类维修项目形成划分体系，整理分析历年养护维修资料对应梳理成本数据，并通过深入调查市场情况，掌握零星维修工程的人、材、机价格水平，将养护维修工程成本与市场价格水平合理并轨，最终形成适合本地市政管养情况的定额标准作为项目成本控制参考。在此基础上，区市政维修处可形成应用统一的清单计价模式，依据相应规定计取费率，在提升工程预算编制、结算审核精准性的同时，实现同类工程实施成本的对比分析。如采用分类打包招标的实施模式，还可考虑聘请全过程造价咨询机构，进一步提升造价咨询费用的投入产出比，最终形成科学且闭环的成本控制体系。

## （三）多措并举综合整治，完善设施养护长效机制

因养护区域广而分散，不同技术设计、使用功能、养护特点的区域养护方式统一等因素，全区性的市政设施管养模式容易流于粗放，为贯彻“三分建、七分养”的市政设施管养理念，力争市政设施维护管养工作精细化、长效化，区市政维修处可从以下四点着手，多措并举，实现中心城区路平、水畅、灯亮，为市民创造“安全、有序、文明、规范”的城区道路交通安全环境。

一是以设施建设设计为抓手，实现市政设施建养的有效衔接。区市政维修处应基于建成时间、技术设计，对全区市政基础设施现状进行周期性评估，对可能出现的后续问题进行前置预判，争取市政设施维修的主动性，如对于市政道路易出现裂缝、推移、坑槽的现象，区市政维修处可探索实行路面预养护技术，采取灌缝、注浆、加固等工程技术手段，将问题解决于萌芽之时，从而最大程度降低其对道路的衍生损害，有效控制维修工程规模，延长道路使用寿命。

二是以市民使用需求为抓手，抓住市民关注的焦点、难点问题开展专项综合整治。如对于市政排水设施常出现的渗漏、积水等问题，区市政维修处可组织人员对城区积水易涝点进行全面排查，梳理登记，配合相关职能部门按照“一点一策”的原则，对城区积水点进行专项处置；对于市政照明设施常出现的亮灯时间不合理等问题，区市政维修处可基于区位、时间因素制定不同的亮灯模式，兼顾市民照明需求与节能效果。对于市政维修工程施工影响市民生活等问题，区市政维修处应充分考虑市政设施养护普遍在城区施工的特性，进一步规范市政设施养护作业流程，围绕降噪、围蔽、市民交通出行等方面加强安全文明施工管理。

三是以设施损坏诱因为抓手，积极配合执法部门处置违规行为。对于无证开挖、占道经营、交通肇事、机动车碾压人行步道等破坏、占用市政设施的行为，区市政维修处应积极协调配合相关执法部门进行处置，减少此类行为发生。

四是以社会宣传教育为抓手，提升市民反馈监管的积极性。区市政维修处可通过市民意见征集等形式加强社会宣传教育，不仅有助于广大市民树立自觉爱护市政设施的意识，也可促进市民积极反馈周边市政设施故障情况及破坏市政设施的不法行为，将社会监督的效用最大化，形成全民参与市政设施维护的良好氛围。

# 附录

## 附件1：城乡建设管理专项项目绩效评价指标体系及得分情况

| 评价指标 |  |  |  | 评分标准 | 评分 | 评分依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |  |  |
| 资金管理水平 | 20 | 财务管理制度 | 5 | （1）建立健全的单位内部财务管理制度，要求提供（有，得3分；无，得0分）。 | 3 | 区市政维修处印发了《江门市江海区市政维修处财务管理办法（修订）》（江海市政〔2020〕43号），对单位内部预决算管理、日常管理、支出管理、资产管理、作业车辆加油卡管理等财务管理工作提出了规范要求，印发了《江门市江海区市政维修处生产物料采购管理办法（修订）》（江海市政〔2020〕44号），明确了单位市政设施日常养护维修物资采购流程、供应商名录库、限额及审批要求等，项目单位内部财务管理制度较为健全，且贴合项目执行实际需要，因此本项指标不扣分，得分3分。 |  |
|  |  |  |  | （2)制定项目资金管理办法，且符合有关财务会计制度，要求提供。（有或不需要制定，得2分；有必要制定但无制定，得0分） | 2 | 区市政维修处按照《江门市江海区市政维修处财务管理办法（修订）》（江海市政〔2020〕43号）及《江门市江海区市政维修处生产物料采购管理办法（修订）》（江海市政〔2020〕44号）等制度要求，开展城乡建设管理专项工作，进行全区市政基础设施养护维修，因此本项指标不扣分，得分2分。 |  |
|  |  | 资金管理及制度落实情况 | 10 | （1)年初预算项目要求提供项目实施方案。（符合要求，得2分；无，得0分） | 2 | 区市政维修处年初按预算申报要求，制定了2021年全年道路、下水道、泵池、路灯等各项市政基础设施的维修工程计划，明确了各季度市政设施养护主要工作内容及工作目的，并填报了全年项目工作绩效目标，项目实施实施计划较明晰，因此本项指标不扣分，得分2分。 |  |
|  |  |  |  | （2）资金支出进度与预算批复、合同等有关规定的相符程度。（完全相符或支出率达100％，符合二者中其一的都得满分6分；支出率每降10％，扣得1分；不相符，得0分） | 4 | 根据区市政维修处提供的2021年工程完成情况记录表，项目2021年支付的维修工程款项中包含多项2020年及20219年完工工程，此外，胜利南路（五邑路至江南路）段人行道维修工程等4项2017年或2018年已完工工程尚未进行工程结算，也未支付民工班组劳务费用，项目资金支付进度与实际维修工程施工进度情况相符性不足，因此，本项指标扣2分，得分4分。 |  |
|  |  |  |  | （3）资金使用是否专款专用、规范、有效控制成本和调动资金等情况。（资金使用规范高效，得2分；一般，得1.5分；较差，得1-0分） | 1 | 项目资金支出总体较为规范，资金专款专用，支出申请批复程序符合内部财务管理制度要求，但因市政维修工程零星发生的特性及自主实施的方式，各项维修工程民工班组劳务费用直接支付至班组长个人，并非对公支付，项目资金支出的风险管控不够全面有效，因此本项指标扣1分，得分1分。 |  |
|  |  | 资金使用的合理性 | 5 | （1）总体支出构成内容的合理性。（合理，得3分；一般，酌情得2.5-1分；不合理，得0分） | 3 | 2021年项目的支出内容主要包括辖区内路灯电费、市政维修工程材料费、市政维修工程民工费、专用设备购置及维护费用等，支出构成契合江海区地方市政基础设施运维管养的实际需要，且各项工程实施及费用支出均经由内部审批确认，项目总体支出构成合理，因此本项指标不扣分，得分3分。 |  |
|  |  |  |  | （2）清楚说明支出构成的标准、数量及计算依据。（清晰，得2分；一般，得1.5-1分；不清晰，得0分） | 1 | 2021年项目委托发包工程由工程造价咨询机构审核预算，自主实施项目由单位内部编制审核预算，5万元以上工程均由工程造价咨询机构进行结算审核，项目各项费用支出符合实际工程量确认情况及相关文件工程计费定额规定，项目资金支出构成标准、数量总体较为清晰、合理。但项目单位对民工班组劳务费用的套算方式为工程审定结算价扣除实际材料费用及区市政维修处提供的台班费用后倒推得出，无民工班组人工工时统计及对应费用标准， 因此本项指标扣1分，得分1分。 |  |
| 项目管理水平 | 20 | 项目管理情况 | 6 | （1）有无成立管理部门（科室）或机构。（有，得1分；无，得0分） | 1 | 根据《关于江门市江海区城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制方案的批复》（江海编发〔2019〕38号）等文件规定，项目实施主体为区市政维修处，主管部门为区城管局，区市政维修处内部架构清晰，分工明确合理，因此本项指标不扣分，得分1分。 |  |
|  |  |  |  | （2）实施方案的科学性、合理性和可操性。（良好，得2分；一般，酌情得1.5-1分；无方案，得0分） | 1 | 区市政维修处虽在年初制定了全年维修工程计划，但未围绕可行性分析、技术方案、时间安排、人员分工、质保措施等形成全年市政设施管养工作方案，也未提供2021年各重点维修工程实施方案，项目实施方案不够详实，对后续工作开展的指导性不足，因此本项指标扣1分，得分1分。 |  |
|  |  |  |  | （3）实施管理办法或保障措施，且合理、有效到位，如有应提供有关制度文件。（有且较完善，得2分；有但不够完善，得1.5分；无建立制度或有建立制度但未提供，得0分） | 2 | 为确保项目高效开展，保持辖区市政设施完好、功能正常，区市政维修处结合日常养护工作要求，制定了《江门市江海区市政维修处巡查工作规程》《江门市江海区市政维修处工程实施管理办法（修订）》《江门市江海区市政维修处应急抢险预案》等工作章程，为项目实施提供了全面充分的制度支撑，因此本项指标不扣分，得分2分。 |  |
|  |  |  |  | （4）如有调整，调整内容是否合理，是否办理相关审批手续。（无调整或已办审批调整，得1分；未经审批擅自调整内容，得0分） | 0.5 | 2021年区市政维修处依据辖区内市政设施养护实时状态，以紧急性、安全性为原则对维修工程安排进行了动态调整，相较年初总体工程计划，各新增工程立项审批手续较齐全，但项目单位未在工程增减情况基础上对后续总体计划进行相应更新，不利于对总体市政养护工作计划开展情况进行目标监控和即时纠偏，因此本项指标扣0.5分，得分0.5分。 |  |
|  |  | 项目完成情况 | 9 | （1）项目工作的具体实施内容和具体实施过程，跨年度项目应包括开工至报告年份的进度情况以及当年完成的具体内容。（表述清晰、完整，得2分；一般酌情，给1.5-1分；不清晰也不完整，得0分） | 1 | 市政维修工程具有量大、面广、零散的特征，项目单位内部主要通过工程完成情况记录表来汇总项目各工程实施进度，但单位前后提供的工程完成记录表中存在工程汇总数量不一致的现象，且部分工程记录的工期时长与实际合同约定工期时长不一致，如汇总表中记录的永康路、金瓯路日大照明下水道清淤工程工期为10天，但按照合同约定实际工期为25天，单位对项目各工程完成情况表述不够清晰，因此本项指标扣1分，得分1分。 |  |
|  |  |  |  | （2）项目开展进度（如项目有调整，应与调整后的内容进度相符）。（完成计划量100％，得5分；完成计划量每下降10％，扣0.5分） | 5 | 2021年项目各项工作开展进度情况与调整后工作内容及进度要求相符，因此本项指标不扣分，得分5分。 |  |
|  |  |  |  | （3）项目有否进行完工检查或验收，包括（工作总结汇报、中介机构加具审核意见的工程进度情况书面报告等）。（有完工验收且能提供相关报告，得2分；有完工验收但无提供相关报告，得1分；都无，得0分） | 1.5 | 2021年项目各完工工程均按要求执行了竣工验收程序，工程量签证单、结算审核报告及竣工验收表提供较齐全，但个别工程存在验收报告欠规范的现象，如东宁路、南山路消防栓临时接水点管道更换工程验收报告仅有项目单位及施工单位盖章，无验收参与人员签字，也未署明验收日期。因此本项指标扣0.5分，得分1.5分。 |  |
|  |  | 项目实施与改进情况 | 5 | （1）总结项目开展的影响因素及改进情况（包括对绩效专家在项目预算申报时提出问题的整改情况）。（能切实反映问题和落实改进措施，得3分；一般，得2.5-1分；无总结，得0分） | 3 | 项目单位在开展项目自评时对项目实施经验进行了总结，相应提出了每月定期或不定期对市政维修工程进行现场检查等质量保障措施，因此本项指标不扣分，得分3分。 |  |
|  |  |  |  | （2）上一年度绩效评价时专家所提出的意见的整改情况。（专家无提出问题或对问题已落实整改，得2分；部分 整改得1分，否则，得0分） | 1 | 上一年度绩效评价提出的项目工作建议为加强绩效跟踪的管理工作，提供与项目相关的各方面材料，以便佐证项目开展情况。做好数据填报工作，避免出现数据不一致的情况。但项目单位未对此进行问题原因分析，也未提出对应的工作整改措施，不利于持续提升项目统筹管理水平，因此本项指标扣1分，得分1分。 |  |
| 项目开展绩效 | 50 | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性 | 10 | （1）评价指标设置能运用定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。（定量指标和定性指标相结合，得4分；只有定量指标，得3分；只有定性指标，得2分；都无，得0分） | 2 | 区市政维修处围绕2021年项目产出数量、质量、时效及项目社会效益等设置了项目绩效指标，明确了市政基础设施养护数量、道路养护完好率、亮灯率等关键工作目标，但绩效指标设置不够全面，未从全年辖区内道路交通安全事故发生率、下水道水浸发生次数、市政设施各类投诉量的下降情况等方面动态考核项目实施社会效益，且项目仅设置了定量指标，未与定性指标相结合，因此本项指标扣2分，得分2分。 |  |
|  |  |  |  | （2）设置个性化的评价指标。（有个性指标，得2分；只有共性指标，得1分；都无，得0分） | 2 | 区市政维修处贴合2021年项目工作内容对绩效评价指标进行了个性化，因此本项指标不扣分，得分2分。 |  |
|  |  |  |  | （3）评价标准的科学性、合理性。（科学、合理，得4分；一般酌情，给3-1分；评价标准过低或无设置评价标准，得0分） | 2 | 项目道路养护状况完好率目标设定为78.5%，处于城镇道路养护评定等级的合格区间，对比实际完成情况绩效评价标准设置低，合理性不足，因此本项指标扣2分，得分2分。 |  |
|  |  | 绩效目标 的完成程度 | 40 | （1）绩效目标的是否与年初申报时有所调整，解释调整原因。（无调整或原因解释合理，得5分；根据解释合理性，酌情给4.5-1分；原因解释不合理，得0分） | 4 | 相较年初计划情况，2021年项目江睦路与五邑路桥梁踏板维修、新装桥梁护栏及防撞墩翻新等工程未按原预期进行，但单位未说明调减部分工程的后续执行计划。因此本项指标扣1分，得分4分。 |  |
|  |  |  |  | (2)绩效目标完成情况，运用设定的评价指标对比分析项目实施前后的情况。（满分共30分；一般酌情给分；无完成或无说明，得0分） ①产出数量指标全部完成得满分10分，包括以下4项： 养护道路面积343.97万平方米； 养护道路里数107.53千米； 维护路灯13261盏； 维护车辆数量14台。 （以上每项完成预期目标，得2.5分；一般酌情，给2-1分；较差，得0分）； ②产出质量指标全部完成得满分10分，包括以下5项： 市政设施各类投诉处理率100%； 市政设施各类投诉结案率100%； 委托工程验收通过率100%； 下水道维修项目完成率≥90%； 安全事故（下水道、桥梁整治）发生率0%。 （以上每项完成预期目标，得2分；一般酌情，给1.5分或1分；较差，得0分）； ③产出时效指标全部完成得满分2.5分，指标及指标值为： 日常巡查维修及时率≥95%。（完成预期目标，得2.5分；一般酌情，给2-1分；较差，得0分）； ④效益指标全部完成得满分5分，包括以下2项： 市政路灯设施综合评定标准（亮灯率）≧96%； 道路养护率≧78.5%。 （以上每项完成预期目标，得2.5分；一般酌情，给2-1分；较差，得0分）； ⑤市政设施服务对象满意度≥90%，得满分2.5分。（得分=群众满意度/90%*2.5分） | 27 | 2021年项目绩效产出目标完成情况良好，其中产出数量方面，2021年项目完成了343.97万平方米、107.53千米的市政道路及13261盏路灯的养护工作；产出质量方面，2021年项目共处理办结了市政各类投诉工单138项，处理结案率达100%，光博路下水道清疏工程、高新西路支管下水道清疏工程等各项委托工程均已验收通过，委托工程验收通过率达100%，下水道维修项目按工程安排完成，安全事故（下水道、桥梁整治）发生率为0%；产出时效方面，2021年项目日常巡查产生的维修事项共计589项，共完成587项，日常维修完成率达99.66%。 但仍存在以下三点不足：一是维修工程开展及时性不足。根据项目单位提供的各工程完成情况统计表，全年维修工程集中在下半年开展完工；二是效益完成情况佐证力度不足。市政道路养护完好率为94.5%，但单位未提供2021年底全区市政道路状况综合评定报告等材料作为支撑；三是满意度调查执行的及时性、科学性不足。项目单位于2022年5月开展了市民满意度调查，发出的100份问卷仅回收50份，调查对象对市政设施管养整体评价为“90分以上”的占71%，对市政设施管养整体评价为“80-90分”的占29%，满意度调查对象的代表性和满意度换算方式不明。 因此本项指标扣3分，得分27分。 |  |
|  |  |  |  | （3）未完成目标的原因解释是否合理。（已完成或原因解释合理，得5分；一般酌情，给4.5-1分；无解释未完成原因，得0分） | 5 | 2021年项目各项绩效目标完成情况均达预期目标，因此本项指标不扣分，得分5分。 |  |
| 自评组织工作 | 10 | 自评工作质量 | 5 | 项目单位是否按文件要求填报自评表，自评表及附件材料的内容是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况。（良好，得5-4分；一般，酌情得4.5-3分；较差，得2.5-0分） | 4 | 区市政维修处按照绩效管理工作要求开展了2021年项目绩效自评工作，及时填写了项目自评表，并分类提供了相关佐证材料，但佐证材料提交不够充分，不能全面反映项目执行情况，如项目单位未及时提供城乡建设管理专项2021年项目收支明细表，项目自评工作质量仍可进一步提升，因此本项指标扣1分，得分4分。 |  |
|  |  | 自评工作 态度 | 5 | 项目单位对自评工作是否重视，有无通过自评总结经验，并提出下一步改进工作的意见和建议。（无需改进或提出合理的改进建议，得5分；根据改进建议的合理性，酌情给4.5-1分；需改进但无提出建议，得0分） | 3 | 区市政维修处全面梳理了2021年项目的实施情况及实施效益，总结了市政设施养护相关工作经验，但对2021年日常巡查工作及市民热线转介工单反映出的区域市政设施养护共性、难点问题分析不足，未深入挖掘共性病害成因，并在此基础上对应提出下一年度市政设施养护工作策略及综合整治重点方向，因此本项指标扣2分，得分3分。 |  |
| 合计 | 100 | - | 100 |  | 81 |  |  |

本表根据项目单位提供的2021年道路、下水道、路灯工程完成情况记录表整理。