## Sheet1
附件
外海街道安全生产摘牌整治任务推进表
序号 | 整治领域 | 存量总数 | 责任牵头部门 | 阶段与时间节点 | 核心任务与措施 | 整治标准 | 完成情况
1 | 三小场所 （违规住人清零） （消防通道清杂） | 103家 | 街道安委办 街道应急办 街道执法办 各村居 | 集中攻坚阶段 (2025年12月 - 2026年3月底) 巩固提升阶段 （2026年4月起） | 违规住人： 1. 采取“日常巡查+集中排查”的方式，建立“一户一档、一隐患一措施”； 2. 下达《责令整改通知书》，明确整改期限； 3. 采取“物理分隔”（砌墙、安装防火门）或“人员清离”； 4. 建立动态清零台账，定期开展“回头看”，夜间、周末突击复查，防反弹回潮。 | 违规住人现象100%清零； 完成清离或防火分隔103家； 随机抽查回潮率低于5%。
[5 empty] | 消防通道： 1.明确消防通道宽度不低于1.4米； 2.对通道及出口区域进行划线管理，明确“生命通道”禁占范围； 3.发放告知书，责令立即清理杂物，对私搭乱建占用消防通道的，依法予以拆除。 | 疏散通道、安全出口抽查堵塞率低于2%。
2 | 出租屋 （打通“生命通道”） （推进“挪车行动”） | 2806栋 | 街道安委办 街道应急办 各村居 | 2025年12月底打通“生命通道”完成50%（即完成1403间） 2026年1月底打通“生命通道”完成70%（即完成1964间） 2026年3月底打通“生命通道”完成100% | 打通“生命通道”： 1. 排查逃生窗安装情况，按照每个住户单元开设1米×1米逃生窗的标准，对改造过程进行监督检查； 2. 对未开设或不合格的，进行整改指引，限期整改； 3. 对拒不整改的业主，依法处罚并强制开设。 | 逃生窗合格开设率达到100%； 完成2808栋出租屋的排查与整改闭环。
[5 empty] | 推进“挪车行动”： 1. 逐栋张贴公告，入户宣传，明确“电动自行车及电池严禁入室”的要求和风险； 2. 夜间突击检查，针对晚间充电高峰，联合村居开展高频次夜查行动，重点检查楼梯间、走廊、室内停放充电行为； 3. 现场执法挪车，对发现的违规停放充电车辆，立即现场搬离、清理，要求车主收看警示教育视频、签订保证书； 4. 疏堵结合，推动出租屋技防改造，集中区域建设标准化电动自行车停放和充电棚，配备必要的消防设施。 | 室内违规停放充电现象动态清零； 夜查发现率低于1%。
3 | 高层建筑综合检查 | 498栋 | 街道规环办 街道执法办 街道应急办 各村居 | 集中攻坚阶段 (2025年12月 - 2026年3月底) 巩固提升阶段 （2026年4月起） | 1. 检查消防车道、疏散通道、安全出口、电气线路和燃气管道敷设情况、物业单位安全管理制度落实情况等；2. 测试消防栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志、自动喷淋、报警系统、防排烟系统等等消防设施； 3. 整治电动自行车进楼入户、电缆井封堵不严等问题；4. 督促物业单位落实主体责任，推动高层建筑物业单位建立健全应急处置预案，定期开展消防演练。 | 消防设施完好率提升至95%以上。
4 | 危化企业及分租式厂房 | 危化：29家 | 街道应急办 各村居 | 集中攻坚阶段 (2025年12月 - 2026年3月底) 巩固提升阶段 （2026年4月起） | 危化企业： 重点检查存储、使用、废弃物处置及应急演练。 | 危化企业检查覆盖率和隐患整改率100%。
|  | 分租式：484家 |  |  | 分租式厂房： 1. 明确产权方与承租方安全主体责任，签订协议，要求按照丙类厂房消防标准，按时完成消防设施和喷淋系统的安装、改造和升级工作，对改造过程进行监督检查； 2. 整治“厂中厂”、堵塞通道、违规用电、杂物乱堆； 3.建立分租式厂房消防设施长效管理机制，定期开展维护保养。 | 分租式厂房安装改造工程完成率100%； 分租式厂房检查覆盖率和隐患整改率100%。
5 | 托管机构安全检查 | 38家 | 街道公服办 街道应急办 街道平安法治办 各村居 | 集中攻坚阶段 (2025年12月 - 2026年3月底) 巩固提升阶段 （2026年4月起） | 1. 联合执法，检查消防、食品、资质、房屋安全等； 2. 重点检查消防通道、安全出口、防火分隔、用火用电用气安全； 3. 取缔无证经营机构； 4. 组织从业人员安全培训。 | 检查发现隐患整改率100%； 无证机构取缔率100%。
6 | 交通安全专项整治 | 7处 | 街道执法办 街道规环办 各村居 | 集中攻坚阶段 (2025年12月 - 2026年3月底) 巩固提升阶段 （2026年4月起） | 1. 严查交通违法行为，在重点路段设卡、巡逻，严查机动车违停、非机动车逆行、闯红灯、不按规定车道行驶等； 2.整治道路通行环境，联合执法，清理违规占道经营、堆放杂物； 3.全面排查并整改道路交通安全隐患点（如阻车设施缺失、标志标识标线模糊、视线遮挡）； 4.强化宣传教育，张贴海报、发放手册，利用微信公众号、社区群等新媒体推送安全知识、曝光典型案例。 | 重点路段违法停车率下降≥20%； 重点路段违规占道现象动态清零； 交通设施完好率达98%以上； 重点区域（学校、市场）宣传覆盖率达100%。